# 第1条 项目概况

合阳至铜川高速陕西境路线全长160.41公里，其中建设里程129.655公里，共线段30.755公里（与榆蓝共线10.835公里，与包茂二通道共线19.92公里）。吴起至华池高速公路建设里程46.88公里。

本项目投资估算总额为198.71亿元。其中，合铜高速估算总投资为145亿元，吴华高速估算总投资为53.71亿元。

# 第2条 特许经营权和特许经营期

## 2.1 特许经营权

### 2.1.1 根据本合同的约定，乙方应按时完成注册设立项目公司，由项目公司和甲方签署特许经营协议作为本合同的补充协议，甲方授予项目公司特许经营权，但不免除乙方应承担的费用、责任、义务和风险。项目公司承继乙方在项目中投融资、建设、运营维护、移交的权利和义务，包括收取车辆通行费用并取得广告、服务设施经营收入的权利，以及特许经营期期满时将项目设施无偿完好移交给甲方或其指定机构的义务。

### 2.1.2 在特许经营期内，若乙方根据适用法律及本合同的规定对项目设施开展除广告及服务设施经营外的其他经营性业务的，必须事先报经甲方书面同意。届时双方应签订补充协议明确经营方式和收益分享机制等内容。乙方和项目公司必须保证此经营性业务不得影响本项目的实施，也不得有任何影响公共利益或公共安全的行为，否则甲方有权兑取相应的履约保证金。未经甲方事先书面同意的，项目公司不得开展上述经营性业务，否则甲方有权兑取乙方相应的履约保证金。

### 2.1.3 乙方的特许经营权在整个特许经营期内始终保持有效。

### 2.1.4 未经甲方事先书面同意，乙方不得转让、出租特许经营权。

## 2.2 特许经营期

### 2.2.1 特许经营期包括建设期和运营期。

### 2.2.2 除本合同第三部分第16条提前终止，或第7.4.3条款、第7.4.4条款、第15.4.2条款外，特许经营期自开工日起算，运营期为29年，建设期为三（3）年四（4）个月。

### 2.2.3 如因乙方或项目公司原因造成建设期延长，特许经营期不变，运营期相应缩短。

### 2.2.4 如因乙方或项目公司原因造成建设期缩短，运营期不变，特许经营期相应缩短。

### 2.2.5 如因非乙方或项目公司原因造成的建设期延长或缩短，经甲方书面同意，建设期相应延长或缩短，运营期不变。

# 第3条 声明和保证

## 3.1 甲方的声明

### 甲方在特许经营协议中向项目公司声明，在生效日：

### 3.1.1 省政府已确定甲方为签署特许经营协议的单位；

### 3.1.2 甲方具有签署和履行特许经营协议的法人资格和权利；

### 3.1.3 如果甲方在本部分第3.1条款所作的声明被证明不属实，项目公司有权终止特许经营协议。

## 3.2 项目公司和乙方的声明

### 乙方和项目公司在特许经营协议中向甲方声明，在生效日：

### 3.1.1 乙方已经依据中国法律正式完成注册并成立项目公司，项目公司具有签署和履行特许经营协议的法人资格和能力；

### 3.1.2 乙方全资出资不少于人民币陆亿元整（￥600,000,000.00）作为注册资本并完成注册设立项目公司。乙方和项目公司已经为特许经营协议的履行准备了足够的资金、人员和设备，将从财务、设备和技术力量等一切可能来确保履行本合同及特许经营协议的各项义务；

### 3.1.3 特许经营协议签署时，乙方应监督并保证项目公司已经取得了与签署和履行本合同有关的一切内部、外部的授权和许可，特许经营协议一经签署，即对乙方和项目公司具有完全的法律约束力，签署和履行特许经营协议的义务、条款和条件不会导致乙方和项目公司违反法律法规、行政决定、生效的法律文书的强制性规定，违反其与第三方合同的条款、条件和承诺，也不会导致任何利益冲突；

### 3.1.4 如果乙方或项目公司在本部分第3.2条款下所作的声明被证明不属实，甲方有权终止特许经营协议。

## 3.3 不限制甲方的权利

### 特许经营协议不限制甲方作为行业主管部门的法定权利，甲方有权根据适用法律和特许经营协议的约定对特许经营协议项下的特许经营活动进行监管。

## 3.4 履约保证金

### 3.4.1 在特许经营协议签署前，乙方已经按照PPP项目合同的相关规定提交了履约保函。

### 3.4.2 存在以下情况，甲方有权兑取履约保函，并有权随时终止或解除本合同和特许经营协议合同关系：

### （a）乙方或项目公司未能确保项目资本金足额到位，或特许经营协议签署前首期项目资金人民币壹拾伍亿元整（￥1,500,000,000.00）未到位，甲方有权兑取全部履约保函。

### （b）因乙方或项目公司未全部或部分履行其在特许经营协议项下项目工程建设和运营的义务，且在甲方要求的期限内未予补正，或未按特许经营协议的约定承担违约责任，甲方有权兑取履约保函的相应金额。

### （c）乙方未按规定按时足额补充履约保证金，甲方有权兑取履约保证金届时所剩余的全部金额。

### （d）乙方未按照规定在每份保函到期日至少三十（30）日之前向甲方提交用以替换的保函，甲方有权兑取履约保证金的全部金额。

### （e）甲方在根据本合同兑取履约保证金任何金额之前，应向乙方发出书面通知并告知甲方兑取的理由和拟兑取的金额。除非乙方在收到该等通知后七（7）个工作日内向甲方全额支付上述拟兑取的金额或在收到通知后七（7）个工作日内提交用于替换的保函，否则，甲方有权兑取履约保函作为乙方或项目公司的违约金。

### （f）交工验收前，乙方违反第二部分第3条和本部分第17.2条款的。

### 3.4.3 履约保证金有效期

### 乙方可以开立多份有效期首尾相连的银行保函，但每份保函的有效期不得低于十二（12）个月。每份保函有效期届满前至少三十（30）日乙方应按第5.2.1条款至第5.2.3条款规定向甲方提交一份用以替换的保函，用以替换的保函自原保函有效期届满日的次日起生效。最后一份保函的有效期应至特许经营期期满后的三百六十五（365）日的次日结束。

### 3.4.4 履约保证金的提交方式

### 履约保证金的提交须提供有效的银行保函原件。

### 3.4.5 甲方行使兑取履约保证金的权利不损害甲方在特许经营条款项下的其他权利，并且不应免除项目公司履行特许经营条款项下的义务。

# 第4条 双方的一般权利和义务

## 4.1 甲方的一般权利

### 4.1.1 在遵守、符合适用法律要求的前提下，甲方有权对乙方和项目公司履行特许经营条款项下的义务进行监督和检查，但甲方并不因其承担有关监督、检查工作而承担任何责任，且并不免除或减轻乙方或项目公司应承担的义务或责任。

### 4.1.2 甲方在项目建设期和运营期内向项目公司派监管部门，对乙方和项目公司的履约情况进行监管，具体将按照省交通运输厅出台的PPP项目管理办法等相关规定执行。

### 4.1.3 甲方作为本项目实施机构，还应在特许经营期内，行使其法定的和合同约定的监管职责，定期对项目公司项目设施的建设、运营情况进行全面的评估和考核，部分监管职责可交由甲方派驻的监管部门具体实施。

### 4.1.4 在建设期内，甲方有权对本合同中约定的主行车车道数量增加、新增连接线、新增互通立交、连接线等级标准提高等工程规模扩大或技术标准提高，由此导致工程投资增加，增加部分由甲方承担；除此之外，增加的工程投资，由乙方或项目公司承担。

### 4.1.5 按本合同约定兑取履约保证金的权利。

### 4.1.6 对乙方或项目公司是否遵守本合同的监督检查权及对建设、运营维护的介入权。乙方或项目公司如出现实质性违约行为，甲方有权责令其限期改正，或依法采取措施督促其履行义务；逾期不改正的，有权终止本合同和特许经营协议，收回本项目特许经营权。

### 4.1.7 甲方有权定期对项目公司的财务状况、经营成果进行审计。

### 4.1.8 在乙方违反本合同有关规定的情况下，甲方有权根据本合同约定获得赔偿。

### 4.1.9 在乙方和项目公司实质性违约时，有权提前终止本合同及特许经营协议，收回特许经营权。

### 4.1.10 在特许经营期期满，无偿取得项目的所有相关权益。

### 4.1.11 甲方有权享有适用法律和本合同规定的其它权利。

## 4.2 甲方的一般义务

### 4.2.1 甲方应始终遵守所有的适用法律和本合同的规定。

### 4.2.2 除适用法律或本合同有特殊规定外，甲方应保持项目公司的特许经营权在整个特许经营期内始终有效，维护特许经营权的完整性和独占性，特许经营期内不以任何方式将特许经营权授予第三者或终止特许经营权，或者以任何方式减少特许经营权的内容或妨碍特许经营权的行使。

### 4.2.3 在乙方和项目公司提出合理的要求的前提下，甲方应尽最大努力协助其从有关政府部门获得、保持和续延本项目所需的应由乙方和项目公司办理的许可、执照和批准。

### 4.2.4 甲方应允许项目公司在运营期内按照相关规定收取车辆通行费、取得广告及服务设施经营收入。

### 4.2.5 在本合同及特许经营协议约定的提前终止条件成立后，甲方应接收项目设施，并按本部分第16条款的约定向项目公司方支付提前终止补偿金。

### 4.2.6 甲方应根据本合同及特许经营协议约定接收项目设施及相关资料。

### 4.2.7 甲方应积极协助乙方和项目公司争取可用于本项目的资金补助，并仅用于本项目有关费用的支付。

### 4.2.8 甲方将严格控制审批建设本项目两侧25公里范围内全程并行的高速公路。

## 4.3 乙方的一般权利

### 4.3.1 项目公司有权依照本合同特许经营条款下第2.1条款的约定在运营期内收取车辆通行费、取得广告及服务设施经营收入。

### 4.3.2 在甲方违反本合同有关规定的情况下，项目公司有权根据本合同约定申请赔偿。

### 4.3.3 项目公司和乙方有权依法享受适用的各项减、免税和优惠政策。

## 4.4 乙方的一般义务

### 4.4.1 项目公司和乙方应承担施工现场场地的准备工作。

### 4.4.2 项目公司和乙方在项目建设过程中负责协调相关部门，负责办理相关建设手续。

### 4.4.3 项目公司和乙方应从有关政府部门获得、保持和续延本项目所必需的应由项目公司和乙方办理的许可、执照和批准，相关费用由项目公司承担并支付，计入项目投资。

### 4.4.4 乙方和项目公司应负责投入、筹集本项目工程建设资金，并确保投入资金能够满足本项目实施的需要。

### 4.4.5 乙方和项目公司应完成为满足甲方的要求或本合同及特许经营协议中约定的义务而产生的工作。

### 4.4.6 乙方应督促并确保项目公司，在约定交工日前完成本项目，按照交通运输部出台的竣（交）工验收相关规定按期完成竣（交）工验收，并负责解决验收中工程质量问题。

### 4.4.7 自行承担因自身原因造成的工程建设投资大幅增加或其投标文件中建议的全部建设运营成本带来的超额投资。

### 4.4.8 乙方及项目公司应对全部现场作业、所有施工方法以及全部工程的完备性、稳定性和安全性等承担相应责任。

### 4.4.9 特许经营期内，项目公司应按适用法律和谨慎运营原则购买和维持本项目有关的保险。

### 4.4.10 乙方和项目公司应保证为本项目签订的工程文件、融资文件符合适用法律，并与本合同及特许经营协议不相抵触。

### 4.4.11 项目公司应保障项目交工通车后，各项相关服务设施同步启用，且需达到预定的服务水平。

### 4.4.12 项目公司应按国家和陕西省高速公路联网收费运营管理及信息公开相关规定，按期报送运营报表和公开收费信息，接受行业统一监管。

### 4.4.13 工程实施过程中的重大问题应及时向甲方及有关部门汇报。

### 4.4.14 乙方和项目公司应自行承担因自身原因造成的行政机关对其作出的行政处罚。

### 4.4.15 乙方及项目公司应接受甲方和相关政府部门根据适用法律和本合同及特许经营协议的规定对乙方及项目公司建设、管理和养护本项目的监督管理，并提供相应的工作条件，同时应根据本合同及特许经营协议以及甲方和相关政府部门的要求，及时向其报送有关资料。

# 第5条 项目前期工作和融资交割

## 5.1 前期工作及前期费用

### 5.1.1 本项目的前期手续和审批程序在项目公司取得特许经营权以前，由陕西省高速公路建设集团公司和陕西省交通建设集团公司（简称“高速集团和交建集团”）办理；项目公司取得特许经营权以后由高速集团和交建集团移交项目公司，并协助项目公司办理变更手续，未上报以及未批复的，移交项目公司继续办理。自特许经营协议生效日前甲方或其委托单位已支付的费用（含高速集团和交建集团前期工作管理费用）均由项目公司承担，并计入项目总投资。具体费用经甲方和项目公司共同协商确定，若协商不成，则以双方共同聘请的有资质第三方审计机构（须在五（5）个工作日内确定）审计结果为准，审计费用由项目公司承担。项目公司须在甲方提供相关合同、支付依据后五（5）个工作日内支付至甲方指定账户。

### 5.1.2 本部分第5.1.1条款下任何逾期未付款项，应从到期应付之日起至甲方实际收到款项之日止，按违约利率计息。

### 5.1.3 若项目公司未按照第5.1.1条款的规定支付前期费用，且在甲方提出要求后一（1）个月内仍未完成，则甲方有权兑取履约保证金的对应金额。

### 5.1.4 除本部分第5.1.1条款规定之外的项目工作由项目公司自行负责，并支付相应费用，甲方可提供必要的协助。

## 5.2 融资交割

### 5.2.1 乙方和项目公司应于具备核准条件后三十（30）日内完成项目核准的手续上报工作，上报完成后三十（30）日内完成项目核准；乙方应确保项目公司应于项目核准后一百八十（180）日内完成融资交割，甲方协助项目公司获得应由甲方提供的项目融资所需文件。

### 5.2.2 项目公司在完成融资交割后五（5）个工作日内，应向甲方书面确认融资交割完成，并提交所有已签署的融资文件的复印件，以及甲方合理要求的证明融资交割已实现的任何其他文件。

### 5.2.3 若因乙方和项目公司原因未能按照本部分第5.2.1条款完成项目核准或融资交割，或在完成融资交割后五（5）个工作日内不能向甲方证明其融资交割完成，则甲方有权兑取履约保证金的全部金额。

# 第6条 项目建设用地

## 6.1 征地拆迁

### 6.1.1 甲方协调沿线的渭南市、铜川市、延安市人民政府，并与其签订征地拆迁和环境保障框架协议（作为特许经营协议附件）。乙方完成注册成立项目公司，由项目公司根据框架协议约定和三个地市政府签署征地拆迁和环境保障实施协议，甲方可予以协助。

### 6.1.2 合铜、吴华高速征地拆迁和环境保障工作由项目所在地市政府包干负总责，征地拆迁和环境保障费用按照相应项目批复的施工图预算中征地拆迁费用包干使用。其中，合铜高速项目费用由项目公司承担，计入总投资；吴华高速项目征地拆迁和环境保障工作由延安市政府负责，发生的相关费用由延安市政府承担。

### 因项目施工图征地拆迁和环境保障预算未包含事项产生的不可预见费用（包含各项协调费、管理费及不可预见事项产生的费用），应严格控制在合理范围内，以最终审计结果为准，合铜高速由项目公司承担，吴华高速由延安市政府承担。

### 6.1.3 项目公司是项目建设用地主体，应依法办理相关建设用地组卷报批手续，履行项目法人责任，确保项目依法依规用地。

### 建设用地报批涉及的相关税费按国家和陕西省相关规定执行，由项目公司自行缴纳。因项目公司未及时申报项目用地手续或未及时缴纳相关税费，影响用地手续按期报批，相关责任由乙方及项目公司承担。

## 6.2 土地使用

### 6.2.1 合铜高速建设用地由渭南市、铜川市人民政府在乙方支付征地拆迁费用后交付给项目公司使用。乙方应根据征地拆迁工作进度及时向相关地市政府支付征地拆迁相关费用。因乙方或项目公司支付不及时影响征迁工作进度而造成的责任和损失，由乙方承担。

### 吴华高速建设用地由延安市人民政府交付给项目公司使用。

### 6.2.2 项目公司在签订特许经营协议后，督促施工单位在项目开工前提出临时用地申请，并及时支付相关费用，因未及时提出申请或未及时支付费用导致项目建设期延误或造成损失的，由项目公司及施工单位承担。

### 6.2.3 未经甲方事先书面同意，乙方和项目公司不得将本项目建设用地变更土地用途、对外转让及在其上设置任何他方权利，也不得用于本工程建设之外的任何目的。

### 6.2.4 乙方应当根据适用法律的要求，合理使用本合同特许经营条款项下的土地使用权，如因乙方和项目公司违反适用法律、本合同、特许经营协议和其他有关法律文件的要求使用土地给第三人造成损失的，由乙方负责承担赔偿等相关责任。

# 第7条 项目建设

## 7.1 设计、监理机构

### 7.1.1 项目公司应根据所有适用法律、规范、初步设计、施工图设计以及PPP项目合同的规定和要求组织建设项目的实施，并完成工程缺陷责任期修复和竣（交）工验收工作。

### 7.1.2 项目公司应按交通部《交通运输部关于进一步加强公路项目建设单位管理的若干意见》（交公路发〔2011〕438号）相关规定进行机构设置和配备工程技术管理人员，并报甲方备案。如不符合规定，甲方有权要求其整改直至符合规定。

### 7.1.3 本项目初步设计和施工图设计由高速集团和交建集团负责具体实施，包括依法选定设计单位、组织审查、验收、落实审查修改意见等，项目公司取得特许经营权后可深度参与设计文件的审查，并提出合理化建议。

### 7.1.4 本项目的工程监理单位和试验检测单位由甲方通过公开招标确定，招标完成后，由项目公司与其签订合同，在项目实施过程中，甲方有权对监理单位和试验检测单位的履约和服务费支付情况进行监管。

## 7.2  工程协调和管理

### 乙方应确保项目公司全面负责本项目的协调和管理工作，包括为项目工程服务的关联合同单位等。同时项目公司应与项目工程范围内各有关单位及有关政府部门进行协调，必要时可请求甲方协助，以保证项目工程顺利实施。

## 7.3  关联合同

### 7.3.1 任何其它合同，其履行与特许经营协议有关者，或本合同之履行与该合同有关者，均为“关联合同”。项目公司应按合同相关规定及甲方的要求协调相关工作并为关联合同提供服务。关联合同的承包商名称在生效日可能仍未确定，乙方或项目公司不得以此为理由而对以后指定的关联合同承包商有异议。

### 7.3.2 乙方和项目公司应于合同规定的时间，或甲方要求的其他时间，协调其与关联合同承包商的工作。乙方和项目公司应为关联合同承包商提供一切合理机会并参与协调管理，使其能开展工作。

## 7.4 工程进度

### 7.4.1 本项目的建设总工期应满足招标文件要求。

### 7.4.2 乙方和项目公司应向甲方提交详细的总体施工进度计划，总体计划应满足甲方对项目的总体计划和年度计划要求。

### 7.4.3 如果出现下述情况，对项目建设总工期产生影响时，建设进度将被顺延或修改：

### （a）不可抗力事件；

### （b）建设场地范围内发现有古墓、古建筑或化石等具有考古、地质研究价值的物品；

### （c）乙方和项目公司按规定程序办理相关手续，但因政府部门审批导致工程无法推进造成的延误；

### （d）本合同约定或双方共同认可的其他情形。

### 7.4.4 如同时满足了以下情形，乙方可以在本部分第7.4.3条款的事件发生后，要求延长进度日期：

### （a）项目公司在实际发生延误情况后五（5）个工作日内向甲方提出书面的延期申请，说明要求延期的原因和延期的起止时间；

### （b）项目公司已采取所有合理的措施减少延误。

### 7.4.5 如果建设进度因本部分第7.4.3条款和第7.4.4条款延长，则按本部分第2.2条款约定执行。

### 7.4.6 由于乙方或项目公司原因未按本合同约定的交工日期或甲方同意延期的交工日期完成项目建设，则乙方和项目公司须采取一切有效措施补救，甲方认为项目公司采取的补救措施不能满足要求时，甲方有权按全部履约保证金的千分之一/日兑取履约保函作为乙方或项目公司的违约金。

## 7.5 工程招标

### 乙方投标时，已经明确了其自行施工的内容、范围及施工单位。除其自行施工以外的工程施工及技术服务咨询等，属于法定招标范围的，必须按照招标投标法，国家发改委、交通运输部、陕西省发改委等相关规定进行招标。

## 7.6 现场数据

### 7.6.1 甲方提供数据

### （a）甲方应督促设计单位将现场地质和水文条件及环境方面的所有相关资料提交给项目公司。甲方在特许经营协议生效日后得到的所有此类资料，也应及时提交给项目公司。

### （b）项目公司应负责核实所有此类资料，并在收到该文件资料后二十八（28）日内，针对该资料文件的完整性进行核实。

### 7.6.2 不可预见的地表以下条件

### 除依照本部分第7.6.1条款规定外，乙方和项目公司应认真分析地勘报告，制定可行的施工方案。

## 7.7 进场路线

### 7.7.1 进场路线

### （a）乙方和项目公司应被认为已知悉其选用的进场路线的适宜性与可用性，乙方和项目公司应负责进场路线的维护。乙方和项目公司应提供其认为对引导其职员、劳工及其他人员进场所必需的任何标志或方向指示。乙方和项目公司应为使用此类进场路线、标志和方向指示取得有关政府部门的批准。

### （b）项目公司在建设过程中使用国省干线和地方道路造成损坏的，应按有关规定予以恢复或补偿，甲方不对由于任何进场路线的采用或其他原因引起的索赔负责。

### 7.7.2 道路通行权与设施

### 乙方和项目公司应为自己进入现场所需的特殊或暂时的道路通行权承担全部费用和开支，还应提供为项目工程目的及自身所需的现场以外的附加设施。上述费用计入项目投资。

## 7.8 现场管理和环境保护

### 7.8.1 乙方和项目公司应遵守现场作业过程中所涉及的所有适用法律。从开工日起至交工日止，乙方和项目公司应提供：

### （a）工程的围栏、照明、防护及看守；

### （b）为邻近地区的所有者和占有者、公众和其他人员，提供便利和保护所必需的临时道路、人行道、防护及围栏。

### 7.8.2 乙方和项目公司应负责项目工程现场内的治安工作，负责阻止与项目工程无关的人员进入现场。

### 7.8.3 乙方和项目公司应将其作业限制在工程用地范围内，应采取一切必要的预防措施以保证施工人员与设备处在现场和此类附加区域之内。

### 7.8.4 在建设期内，乙方和项目公司应使现场避免出现一切不必要的障碍物，存放并妥善处置乙方或项目公司的任何设备、材料等。乙方和项目公司应及时从现场清除、运走任何残物、垃圾或不再需要的临时工程。

### 7.8.5 在签发交工证书前，乙方和项目公司应立即从现场清除并运走项目公司的所有设备、剩余材料、残物、垃圾和临时工程。乙方和项目公司应保证现场与工程处于甲方满意的清洁和安全状态。

### 7.8.6 乙方和项目公司应采取一切合理步骤，保护现场内外的环境，并避免由其施工作业引起的污染、噪音以及其他后果对公众和财产造成的损害和妨碍。乙方和项目公司应保证在施工期间，现场的气体散发、地面排水及排污不能超过适用法律规定的标准，现场清洁符合环境卫生管理的有关规定。

### 7.8.7 乙方和项目公司应采取必要措施保障社会车辆和人员经过施工现场的交通疏解。

### 7.8.8 在建设期内，在工程现场发现所有化石、硬币、有价值的物品或文物、建筑结构以及具有地质或考古价值的其他遗迹或物品，乙方和项目公司应采取合理的预防措施，防止其职员、劳工或其他人员移动或损坏任何此类物品，及时通知甲方及其他相关单位，并按照相关规定协助文物保护单位，由此发生的费用计入项目总投资。

## 7.9 工程变更

### 乙方和项目公司的设计变更工作执行交通运输部和省交通运输厅项目变更管理办法，以及省交通运输厅《关于加强我省高速公路项目勘察设计管理和投资控制的指导意见（试行）》（陕交发〔2011〕67号）等适用的有关规定、办法。

## 7.10 项目文件

### 7.10.1 施工文件

### 乙方和项目公司应组织编制足够详细的施工文件，以满足所有适用法律的要求，为供应商和施工人员实施项目工程提供足够的指导，并对已竣工的工程运行进行描述。如果施工文件中存在任何错误、遗漏、模糊、矛盾、欠缺及其他缺陷，乙方应自费进行修正。

### 7.10.2 投资及财务统计报表

### 乙方和项目公司负责施工进度计划执行情况、统计报表的编制工作及项目汇报材料的编写工作，按规定负责上报相关部门，并抄报甲方。如需甲方上报的报表，由乙方和项目公司报甲方汇总并表后一并上报。

### 7.10.3 竣工图纸

### （a）乙方和项目公司应对照有关规范和数据表制定一整套工程实施的竣工记录。该记录应表明所实施工作的确切的竣工位置、尺寸及设备的参数、技术指标、功能的详细说明。这些记录应妥善保存并完全用于本项目之目的，在竣工验收之前应提交两套副本给甲方。

### （b）在竣工日后七（7）日内，乙方和项目公司应按适用法律要求向甲方提交竣工图纸及相关的影像文件、电子文档资料。该图纸应取得勘察、设计和监理单位的认可。

### 7.10.4 知识产权

### （a）乙方和项目公司应保证项目工程的必要知识和经验均不会侵犯任何第三方的权利。

### （b）在项目工程建设过程中，乙方和项目公司用到某一专利时而乙方不是此知识产权的所有人时，乙方应保证项目工程有权使用该专利。

### （c）乙方和项目公司应保障并保持甲方免受由于乙方和项目公司的项目工程施工或实施、设备的使用以及项目工程的正确使用时产生与之有关的任何索赔引起的损害。

# 第8条 项目设施运营管理

## 8.1 运营管理

### 8.1.1 项目运营管理包括经营管理（收费、服务区、广告等）、养护管理、路政管理和交通管理等内容。

### 8.1.2 乙方应确保项目公司建立健全法人治理结构，根据有关规定及本项目运营管理需求，合理设置职能部门，依法合规配置运营管理人员，配备必要的管理机具、场所，确保该项目高效有序安全运营。

### 8.1.3 乙方应确保项目公司按照相关规定，切实做好收费、服务区、广告等经营管理工作；高度重视公路养护管理，为社会提供一流路况服务；配合路政、公安部门做好路产路权维护、交通秩序管理，保护公路设施完整，并提供优良的通行环境。

## 8.2 经营管理

### 8.2.1 项目公司对本项目享有收费权、广告经营权、服务设施经营权。

### 8.2.2 甲方有权随时对项目公司及其收费站点进行稽查。

### 8.2.3 乙方应确保项目公司应建立严格的内部稽查制度以确保项目收费工作的正常秩序，保证收费人员严格按照收费标准依法收费，杜绝违纪现象发生。

## 8.3 养护管理

### 8.3.1 公路养护包括公路用地范围内的路基路面、桥梁隧道、交通安全、涵洞通道等所有设施，并包括已明确的和公路相交叉的相关设施的维护。

### 8.3.2 养护标准

### 乙方应确保项目公司在运营期内应严格落实届时适用的国家公路养护相关法律法规、规范、标准，接受甲方和行业管理单位的监督、检查，并落实相关要求。保证公路设施完好，并处于优良的技术状态。本合同签署时所适用的养护技术标准如下：公路技术状况指数 MQI≥93，树木、花草的成活率≥95％，保存率≥95％。为社会提供安全、快速、舒适的高速公路通道。

### 8.3.3 在整个运营期内，乙方应确保项目公司自行承担费用、责任和风险，管理、运营和维护项目设施，使项目设施处于良好的使用状态。

### 8.3.4 乙方应确保项目公司应建立健全流程制度管理体系，从制度体系上保障项目顺利运转。

### 8.3.5 乙方应确保项目公司应确保始终根据下列规定对项目设施进行运营、维护及更新改造，并承担相应的费用：

### （a）适用的相关法律；

### （b）行业技术规范、标准的规定；

### （c）运营养护手册；

### （d）本合同的约定；

### （e）谨慎运营和养护惯例。

### 8.3.6 乙方应确保项目公司应按照下述规定的时间和要求向甲方提交相应的资料：项目公司应于每季度第一个月十（10）日前向甲方提交上季度的运营记录。

### 8.3.7 运营期内，如因项目公司维护工作不到位引发安全事故的，由乙方和项目公司承担相应责任。

### 8.3.8 甲方有权指定任何代表在任何时候进入项目设施，以检查项目设施的运营维护情况，但甲方应尽量减少该等检查对项目设施运营维护可能产生的干扰。甲方指定的代表有权检查乙方和项目公司的运营维护记录和项目设施检测记录。乙方和项目公司应对甲方指定的代表提出的问题作出合理解答。

### 8.3.9 运营维护手册

### （a）在本项目商业运营日之前，乙方或项目公司应根据适用法律和谨慎运营和维护惯例编制运营维护手册。

### （b）运营维护手册的内容包括进行定期和年度检查、日常运行维护、大修维护和年度维护的程序和计划、调整和改进检验及维护安排的程序和计划、应急抢修抢险预案。

### （c）运营维护手册在运营期间内应根据项目设施运营维护的实际情况随时进行修改、补充和完善。

### 8.3.10 未履行维护义务

### （a）对项目公司未能按照适用法律和本合同履行养护义务，造成养护质量下降或发生安全事故，甲方有权向乙方或项目公司发出整改通知，责令乙方和项目公司在限定期限内采取必要措施有效纠正未履行养护义务的行为。

### （b）如果乙方或项目公司未在甲方依上款规定发出的整改通知一（1）日内开始或确定的期限内（孰早）采取必要的措施纠正违约行为，或未能在整改通知确定的期限内有效完成纠正违约行为，则甲方可以自行或委托第三方采取必要的纠正措施，乙方和项目公司应对此予以配合，并承担因此而发生的全部费用及损失。同时甲方有权对乙方进行违约处罚，金额为本次维护所产生的全部费用。

### （c）为采取上述纠正措施而发生的费用，甲方应向项目公司提供所发生费用的详细清单，项目公司应在收到该清单后七（7）个工作日内全额支付清单所列费用；若项目公司对此费用额度有异议，可与甲方共同确定有资质的第三方审计机构进行审计，并在审计完成后五（5）个工作日内按审计结果完成支付；甲方和项目公司必须在五（5）个工作日内完成第三方审计机构的确定。否则，甲方有权从履约保证金中兑取相应款项以支付该清单所列费用。

### 8.3.11 运营记录

### （a）乙方应确保项目公司应建立完整齐全的本项目设施档案。

### （b）乙方应确保项目公司应建立生产、经营、服务全过程规范的原始记录、统计报表及台帐。

### （c）乙方应确保项目公司应按照适用法律定期向甲方提供生产以及经营的统计数据。甲方可根据需要，随时要求项目公司对本项目设施的性能和运转情况提供统计资料。

## 8.4 路政管理

### 8.4.1 路政管理的工作内容

### 项目的路政管理工作，由甲方或者其设置的公路路政管理机构的派出机构、人员负责，乙方应确保项目公司应按陕西省政府相关规定承担其费用，并配备必要的办公、生活设施和路政管理、清障救援等必要的装备以及提供其他一切便利条件。乙方和项目公司应配合甲方或公路路政管理机构依法履行下列管理职权：

### （a）宣传、贯彻指定公路管理的法律、法规和规章；

### （b）保护公路路产；

### （c）实施全天候路政巡查；

### （d）管理公路两侧建筑控制区；

### （e）依照法律及法规，查处和制止各种违章利用、侵占、污染、损坏和破坏路产的行为；

### （f）维护项目养护、施工作业现场的秩序；

### （g）维护项目进出口内外秩序、巡查碰损设施标志后逃逸车辆；

### （h）依法维护公路管理机构排除侵权而拥有的民事权益；

### （i）对项目沿线的群众实施保护路产、维护路权的宣传教育；

### （j）在紧急情况下执行公安交通主管部门临时交予的关闭交通的义务；

### （k）法律及法规所规定的其他职责。

### 8.4.2 路政管理的一般要求

### （a）乙方和项目公司无权受理任何有关路政管理的批准事项，未经政府有关部门批准，乙方或项目公司不得在项目公路用地范围内设置除交通标志以外的其他标志（为实现项目正常经营的情况除外）；

### （b）乙方或项目公司在项目上进行养护维修施工作业时，应事先经过和相关部门批准并按规定实施施工现场布控，维护好施工现场秩序，作业完工后应及时清理现场，确保公路完好畅通；

### （c）乙方和项目公司发现破坏、损坏或者非法占用路产和影响公路安全的行为应当予以制止，在紧急情况下，应当立即采取应急措施，做好安全防护工作，并及时向路政管理机构报告，协助路政管理人员实施日常路政管理；

### （d）乙方和项目公司应当接受路政管理人员依法实施的监督检查，并为其提供便利；

### （e）项目公路上清理故障、事故拖车业务由项目公司负责，乙方应确保项目公司应按有关行业规定标准配置清障车辆和清障人员，所需的清障车辆购置费、使用费和清障人员经费等由项目公司承担，清障收入归项目公司，收费标准由陕西省物价部门审定；

### （f）除政府相关部门因路网完善的需要在项目上增设永久性的工程设施之外，乙方和项目公司不得擅自在项目公路建筑红线内建设永久性的工程设施。

## 8.5 交通管理

### 8.5.1 交通管理的工作内容

### 公安交通管理部门依法负责项目交通管理工作，乙方应确保项目公司应提供必要的交警营房等设施，并在甲方授权的范围内协助公安交通管理部门的派驻机构完成下列任务：

### （a）经常进行交通巡逻、检查，一经发现问题及时向中心控制室报告信息；

### （b）当发生交通事故时，按中心控制室排除事故指令，及时赶赴现场疏导交通；协助救援、救护、消防部门进行救援、救护、救灾；配合路政部门清障保通；

### （c）对交通拥挤问题，采取必要疏导措施；

### （d）在紧急情况下依法实施交通管制；

### （e）对公路行车安全进行宣传、教育；

### （f）法律、法规及规章所规定的其他职责。

### 8.5.2 交通管理的一般要求

### （a）遇有公路损坏、施工或者发生交通事故等影响车辆正常安全行驶的情形时，乙方应确保项目公司应当在现场设置安全防护设施，并在项目出入口进行限速、警示提示，或者利用项目沿线可变信息板等设施予以公告；造成交通堵塞时，应当及时报告公安交通管理部门并协助疏导交通；

### （b）遇有公路严重损毁、恶劣气象条件或者重大交通事故等严重影响车辆安全通行的情形时，公安交通管理部门应当根据情况，依法采取限速通行、关闭公路等交通管制措施。项目公司应当积极配合公安交通管理部门，及时将有关交通管制的信息向通行车辆进行提示；

### （c）发现车辆超载时，乙方应确保项目公司应当及时报告公安交通管理部门，由其会同交通主管部门予以处理；

### （d）公安交通管理部门有权要求项目公司将道路监控图像传输至公安交通管理部门，项目公司监控图像在公安交通管理部门之间的图像传输建设及其费用由公安交通管理部门负责。

## 8.6 应急抢修抢险

### 乙方应确保项目公司制定完善的应急抢修抢险预案、完善项目道路交通设施及其附属设施资料图档和设施信息化管理系统，遵守应急抢修抢险预案，设立道路交通设施应急抢修队伍和用户维修服务网点，提供24小时紧急服务热线和紧急抢修抢险。当发生紧急事件时，乙方应确保项目公司能够立即组织抢修抢险，尽快恢复通行与收费服务：

### （a）在事故期间，项目公司应采取各种应急措施进行补救，尽量减轻事故对用户的影响；

### （b）出现重大事故时，项目公司必须及时、如实地向甲方和有关政府部门报告，并严肃查处和整改。

## 8.7 临时接管

### 8.7.1 特许经营期内，如乙方或项目公司出现以下违约行为，甲方有权实施临时接管：

### （a）未经甲方认可，项目公司转让、出租特许经营权的；

### （b）项目公司将项目设施进行处置或者抵押的或未经甲方允许将特许经营权予以质押的；

### （c）乙方或项目公司擅自关闭全部或部分道路、服务设施，严重影响到社会公共利益和安全的；

### （d）法律、法规禁止的其他行为。

### 8.7.2 甲方在临时接管前，应就临时接管的原因、临时接管的范围和程度、临时接管代表、临时接管时间事先书面通知项目公司。甲方根据本条进行临时接管无须获得乙方或项目公司的同意，但需要充分考虑项目公司的反馈意见和建议。临时接管范围不应超过足以使乙方设立项目公司具备应对能力解除紧急事件所必须的范围和程度。

### 8.7.3 甲方的临时接管将一直并仅应持续到：

### 乙方改正了导致临时接管的违约事件的时间；或

### 乙方可以合理地被期望有能力改正导致临时接管的违约事件的时间。

### 8.7.4 临时接管所产生的一切费用，将根据本合同约定，由项目公司单独承担。甲方有权在决定临时接管之日起临时接管道路工程项目设施，并指定第三方临时提供相应的服务，项目公司无权获得项目设施经营收入。临时接管期间发生的成本、费用等均由项目公司承担，甲方有权兑取全部履约保函。

## 8.8 运营期考核

### 甲方可根据实际情况与项目公司制定相应的本项目运营维护考核细则，乙方应配合甲方建立相应的机制并确保项目公司接受考核。

# 第14条 特许经营期期满时项目设施的移交

## 14.1 项目移交

### 特许经营期限期满后，项目公司应当以良好的运营和养护状态将本特许经营协议约定的项目及其附属设施，相关资料等无偿移交给甲方或其指定机构。

## 14.2 移交内容

### 14.2.1 在移交日，项目公司应向甲方或其指定机构无偿完整完好移交：

### （a）项目公司使用项目设施所占有土地的权利；

### （b）项目公司对项目设施的所有权益，包括：

### i.项目设施（含广告设施和服务基础设施）；

### ii.与项目设施相关的所有设备及备品备件等。

### iii.与项目设施相关的所有尚未到期的保证、保险和其它协议的利益（只要这些是可以转让的）。

### （c）管理和养护项目设施所必需的技术文件和技术诀窍，以及所有的养护手册、养护记录、设计图纸、工程档案、质量保修书等有关资料，以使其能够直接或经由其指定机构继续管理和养护项目设施；

### （d）为移交项目设施的所有权所需的文件；

### （e）所有项目设施资产清册；

### （f）甲方合理要求的其他物品与资料；

### （g）由具有相关资质的检测单位出具的合格的质量合格检测报告。

### 14.2.1 上述移交不应附带任何负债或违约、侵权责任，不应设有任何抵押、质押等担保权益或产权约束，亦不得存在任何种类和性质的索赔权。所有与移交的设施、权益、文件等有关的负债、违约、侵权责任、抵押、质押等担保权益、产权约束或索赔权，应由乙方和项目公司全部清偿、赔偿或解除完毕。

## 14.3 移交过渡期及移交委员会

### 14.3.1 项目移交设置过渡期，过渡期为移交日前一（1）年六（6）个月至移交日。

### 14.3.2 过渡期开始之日算起一（1）个月内，甲方和项目公司及双方确认有必要参加的关联方联合组建项目移交委员会，移交委员会由甲方三（3）名授权代表和项目公司三（3）名授权代表组成。

### 14.3.3 过渡期开始之日算起二（2）个月内，移交委员会举行会谈并商定项目设施移交的详尽程序、缺陷修复计划以及按照第14.2条款规定的移交范围的详细清单，研究制定项目具体移交方案。

### 14.3.4 移交方案应当包括移交的资产、资料明细，双方委派的移交人员及移交程序。

## 14.4 移交准备

### 过渡期开始之日算起三（3）个月内，移交委员会按照商定的移交方案，监督甲方明确其指定的接受机构，监督项目公司完成移交清单的编制确认工作。

## 14.5 鉴定和验收

### 14.5.1 移交日前六（6）个月，原审批机构或甲方对项目对应的收费公路进行鉴定和验收。

### 14.5.2 项目公司或乙方应保证本项目处于良好的管理和维护状况，按照届时适用的公路工程技术评定的相关规定，评定结果达到良好及以上标准。本合同签署时所适用的公路工程技术评定标准如下：《公路技术状况评定标准》（JTG H20-2007）、《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）、《公路工程技术标准》(JTGB01－2014)等建设运营标准和陕西省交通管理部门的相关规定，公路总体处于良好状态，桥梁隧道总体技术状况评定等级达到2类及以上等级；项目设施处于正常使用状态、符合适用法律和本协议所规定的安全、质量和环境等有关标准（简称“移交标准”）。

### 14.5.3 鉴定检测单位费用由项目公司承担。若任何一方对检测结果有异议，可提出复检，若复检结果满足移交标准，则由提出方承担复检费用，若复检结果为不合格，则由项目公司全额承担复检费用。

### 14.5.4 经鉴定和验收达到移交标准的，项目公司可按照国家有关规定向甲方办理公路移交手续；未达到移交标准的，项目公司应在移交日六（6）个月前完成修复并达到移交标准，未按期达到移交标准的，甲方可委托第三方进行缺陷修复，由此产生的费用由乙方承担，在移交保函中兑取。

## 14.6 缺陷责任期

### 移交后项目设施缺陷责任期为移交日后三百六十五（365）日。缺陷责任期内，项目公司须按国家规定履行保修义务，确保本项目正常通行。

## 14.7 保证、保险和技术的转让

### 14.7.1 移交时，项目公司应将所有项目设施的承包商、制造商和供应商提供的尚未期满的担保及保证，全部无偿转让给甲方或其指定机构。

### 14.7.2 在移交时，项目公司应将所有保险单、暂保单和保险单批单转让给甲方或其指定机构。甲方或其指定机构应支付或退还上述移交之后保险期间的保险费。

### 14.7.3 项目公司应在移交日将届时使用的管理和维护项目设施所需要的所有技术和技术诀窍（包括以任何许可方式取得的），全部无偿移交给甲方或其指定机构，并确保甲方或其指定机构不会因使用这些技术或技术诀窍而遭受侵权索赔。如果上述技术和技术诀窍的使用权到移交日已期满，乙方和项目公司有义务协助甲方以不高于项目公司取得此等技术和技术诀窍时所付出的代价取得这些技术和技术诀窍的使用权。

## 14.8 合同的取消和转让

### 如果甲方合理要求，乙方和项目公司应取消其签订的、于移交时仍有效的养护合同、设备合同、供货合同和任何其他合同。甲方对于取消合同所发生的任何费用不负责任，同时乙方和项目公司应尽全部合理义务保护甲方免受任何此类损害。若该等合同对项目的管理和维护是必需的，经甲方或其指定机构要求，乙方或项目公司应向甲方或其指定机构无偿转让上述合同的权利和义务。