陕西省公路建设工程质量工作要点

陕西省交通运输厅

2009年10月08日

陕西省公路建设工程质量工作要点

主编单位：陕西省交通运输厅

批准部门：陕西省交通运输厅

实施日期：2009年10月10日

前  言

为实现公路建设“又好又快”发展，加强我省高速公路精细化施工管理，不断提升高速公路施工水平和工程质量，进一步强化勘察设计、项目管理、监督检查、信用评价等方面工作，不断完善管理制度，全面优化设计，改进施工工艺，细化施工方案，实现公路建设质量和管理水平的整体提升，经厅加快公路建设领导小组研究决定，由厅高速公路建设督查组牵头，厅建设处、质量监督站参加，组织相关专业专家对质量工作要点进行修编。

修编组在总结“2007年质量工作要点”执行情况的基础上，广泛征求高速公路建设参与者及相关专家的意见，深入分析近几年我省公路建设质量现状，针对当前和今后一段时期我省公路建设质量方面亟待解决的突出问题，经多次研究讨论后形成“07年质量工作要点”修订意见。厅加快公路建设领导小组对修订意见进行了审定，并决定发布实施。

本次发布的质量工作要点由修编人员负责解释工作。为了不断完善和修订质量工作要点，使质量工作要点更好地指导我省高速公路建设，请各单位在执行过程中，将发现的问题和意见，以及总结出的新经验、新做法及时函告厅建设处。

修编组

2009年10月08日

- “陕西省公路建设工程质量工作要点”

- 修编组人员名单

组  长：胡保存

副组长：万振江  薛生高  乔怀玉

成  员：伍石生  卢  军  张生辉  张充满  左松梅

韦  虎  顾仲飞  陈瑞琦  尹  亮

目  录

一、建设管理	1

二、路基工程	12

三、路面工程	17

四、桥梁工程	22

五、隧道工程	27

六、交通安全工程	31

七、机电工程	32

八、沿线设施	34

为实现公路建设“又好又快”发展，加强我省高速公路精细化施工管理，提升高速公路建设施工水平和工程质量，在总结“2007年质量工作要点”执行情况的基础上，广泛征求高速公路建设参与者及相关专家的意见，深入分析近几年我省公路建设质量现状，针对当前和今后一段时期我省公路建设质量方面亟待解决的突出问题，确保建设工程质量，特制订本要点。

# 一、建设管理

1、按照创建“优质工程”的要求，全省高速、一级公路质量目标是：“三年无病害，设计使用年限内不大修”。从业单位要强化勘察设计、项目管理、监督检查、信用评价等方面工作，不断完善管理制度，全面优化设计，改进施工工艺，细化施工方案，最终实现公路建设质量和管理水平的整体提升。

2、进一步落实责任追究制度

2.1公路项目建设管理、勘察设计、施工、监理、试验检测、技术咨询等从业单位和人员，除承担合同约定的以及法律、法规明确的质量责任和义务外，在项目设计使用年限内，对质量负终身责任。

2.2各从业单位要建立覆盖全部工作、全部岗位、全部过程的责任制网络，把质量责任落实到每道工序、每个人头。各从业单位要逐级上报备案质量责任人，建立质量责任档案，确保质量责任能追溯到个人。

2.3工程中出现质量事故或由质量问题引起较大不良社会反响时，经交通主管部门及其质量监督机构鉴定认为属于责任事故的，均应按照管理权限由主管部门、质量监督机构追究相关从业单位和责任人的责任。

2.4由于责任制不落实导致责任追究不能落实到个人的，要追究单位负责人的责任。

3、高速公路建设各从业单位应认真按照省厅“关于确保和进一步提高高速公路勘察设计质量的会议纪要”（陕西省交通运输厅二ＯＯ九年第七次）要求确定本单位在各个阶段的职责，进一步明确细化内部责任，落实到人。应把“增加必要的工程控制环节，强化各关键环节控制”落到实处，不断提高勘察设计质量，确保工程质量。

4、设计投标时，设计单位必须明确设计负责人和各专业负责人及其职责。项目法人要加大对设计负责人和专业设计负责人的业绩、经验、能力及以往负责设计项目质量情况的核查。

5、设计招标时，招标文件要明确总体设计单位的职责和要求。一般情况下，总体设计单位应制定“设计工作大纲”，统一全线设计标准，全面负责对设计的总体方案、设计标准把握、各专业的标准设计、重要比较线的比较、主要设计参数（一般桥梁、隧道、路基、路面、排水等构造物的型式、尺寸）选择的合理性等涉及全线的普遍和重大问题组织讨论，形成统一指导意见，指导全线设计。

6、高速公路全面推行设计外业验收、双院制审查和地勘监理制度

6.1高速公路项目外业勘察完成后，项目法人应组织设计及相关单位并邀请有关专家进行外业验收。外业验收的内容、程序和要求在设计招标时应予以明确。

6.2高速公路勘察设计均应实行双院制审查。双院制咨询审查内容和深度应认真按照省厅“关于印发《陕西省高速公路项目“双院制”咨询审查内容和深度规定》的通知”（陕交函［2009］319号）要求执行。

6.3高速公路勘察设计应实行地勘监理制度。地勘监理的主要职责是配合项目法人对勘察设计单位地质勘探工作过程开展监督、检查、验收，并形成地勘监理签认资料。地勘监理单位由项目法人通过招标或竞价等方式，选择具有相应资质和同类项目勘察经验的单位来承担，地勘监理的内容、程序、职责和权利等，除在地勘监理合同中明确外，在勘察设计招标时应作为合同的一部分内容予以明确。地勘费用的支付应与地勘工作量和深度挂钩。

- 7、合理划分设计界面

7.1总体设计单位除完成公路主体设计工作外，应完成对服务区、停车区、观景点、收费站房等选位和规划，以及服务区匝道、服务区（停车区）、收费站等的总体设计。总体设计单位还应对当地电网状况进行充分调查，对施工临时用电和永久用电做出系统规划和设计。沿线设施的总体设计应进行详细评审（可以单独评审或与主体工程一并进行评审），评审应重点考虑其位置、规模、功能和总体方案布局是否合理，是否满足服务要求。

7.2机电设计单位在总体设计单位提供的总体方案基础上进行设计，必须达到照图施工、照图安装的深度。

7.3房建设计单位在总体设计单位提供的总体设计方案的基础上，对服务区、收费站等沿线设施进行设计，对场内管网、机房净空、防雷接地等设计要和机电设计单位充分沟通。实施时要做到房建场地建设以及引道应与路基工程同步完成。

7.4项目法人及其项目现场管理机构负责组织各专业设计单位间加强协调、沟通，最大程度减少设计图纸间的相互矛盾和差、错、漏、碰，加快进度，保证质量。

- 8、强化“三个阶段”的设计优化完善工作

8.1项目法人应在施工放线后正式开工前、路基桥隧基本完成时、附属工程实施前三个阶段，按照省厅“关于印发《对在建高速公路项目设计优化完善的指导意见》的通知”（陕交函［2006］206号）要求，组织设计、施工、建设协调、监理单位进行施工图设计的现场复核和优化完善工作，设计单位应派主要设计人员参加。

8.2在施工放线以后，路基、桥隧施工前，项目法人应组织设计单位主要人员及相关单位对施工图设计全面进行现场核查，重点核查施工图设计与现场实际地质、水文、地形及地物等的符合程度。核查沿线群众跨越公路以及灌溉、防洪等预留方案是否合理。根据放线以后桥涵、隧道、防护等构造物的具体位置及路线横断面情况，重点对洞门位置、形式和边仰坡设置；桥隧长度；小桥涵及防护工程的位置、数量、结构形式；局部路段的线位、标高、填挖方的高度、坡度等全面进行复核，设计单位应及时优化完善施工图设计。

8.3在路基桥隧工程基本完成时，对于全线排水系统、边坡防护工程及桥隧工程，由项目法人组织设计、监理、建设协调、施工单位，根据已完工程及现场的地质、水文、地形、地物等实际情况，全面进行质量回头望和进一步核查，并结合路基及水文地质情况对路面工程进行优化完善。

8.4在交安、机电、房建等附属工程实施前，项目法人应组织相关设计单位对交通安全设施、机电外场设备逐处进行核查和优化，其中重点对机电管线通过桥梁、横穿路面、隧道预埋等进行核查。

- 9、加强设计优化完善工作和设计审查意见落实情况的监督

9.1“三个阶段”的设计优化完善由项目法人负责组织。

9.2设计优化完善的落实情况由厅质监站负责监督，结合日常质量监督检查，每个阶段都要形成监督报告。

9.3凡因该项工作不及时、不到位，造成工程实施后出现明显的不合理现象，要追究项目法人和设计单位相关人员的责任。

10、强化对设计薄弱环节的质量控制。项目法人应在设计阶段组织有关单位做好长大纵坡及特殊路段公路运营安全设计评价、山区公路设计防洪评估和路基高边坡整体稳定性、桥梁岸墩及隧道边仰坡防护验算等设计薄弱环节的质量控制工作。

11、推行标准化设计，提高设计施工效率，确保设计施工质量，节约建设成本

11.1省厅将总结我省重点项目建设的经验和教训，有计划地组织开展标准化设计的研究推广，逐步形成我省重点公路建设中的标准设计、标准构件、标准模具。推行工厂标准化生产，现场标准化工艺安装。

11.2各项目法人、设计单位都应总结以往重点项目建设的经验教训，根据项目特点，提出在本项目推行标准化设计，工厂标准化制造，现场标准化安装的具体单项、单体工程。

11.3推行标准化设计，重点是针对一般路段、基本构件，这与提倡创造性设计、个性化设计是一个问题的两面。要杜绝以标准化设计的名义搞不符合实际、照搬照抄、千篇一律的低劣设计。

12、施工招标要结合路基、桥隧、路面、房建、机电等工程特点和特殊技术要求，编制体现本项目施工特点的招标文件

12.1SMA、ATB、OGFC面层结构施工、连续刚构桥梁施工、三车道隧道施工等技术要求高、施工难度大的工程，不能照搬《公路工程标准施工招标文件》（2009年版），而应根据项目特点编写有关条文。

12.2机电工程标段应结合工程计划安排，在全线工期基本一致的情况下，原则上按系统划分，宜大不宜小。

13、提早做好施工前各项准备工作。项目法人在工程全面施工前要组织做好征地拆迁和主要进场施工便道的修建工作，山区桥隧比较集中的路段还需结合永久用电，按照永临结合的原则，提前架设电力线路，为施工单位顺利开工创造良好的环境。

14、加强参建单位履约检查。开工前，项目法人要对照合同要求对参建施工、监理单位的进场履约情况进行全面检查和考核，达不到合同要求的人员、设备必须立即更换，直至满足合同要求。

15、合理组织施工，均衡安排生产，确保各项工程在其最佳季节和最佳时段完成。项目法人要充分考虑现场施工各个工序环节、生产步骤、转换时间以及对质量的影响，根据工程实施情况，制订合理有效的施工方案和管理措施。

15.1对于高填深挖路基项目法人应按照控制工程的要求提前安排，除特殊情况外，确保路基工程在通车前一年九月底完成，确保成型路基至少有半年的沉降稳定期。桥梁、隧道工程除个别特殊大桥、特长隧道等控制工程外（仅尾留机电、桥面沥青混凝土铺装和伸缩缝），最迟均应在通车当年春节前完成。

15.2路基线外和边坡的绿化及生物防护工程应做为路基防护工程，纳入路基、桥隧招标中，与路基工程同期招标、同步实施，通车前实施完成并见成效。绿化植物应选取当地适生的乔灌草种。

15.3项目法人应提前安排路面工程的施工招标。对于当年通车的项目，除特殊情况外，上一年的前半年必须完成路面工程招标，施工单位进场备料。入冬前应完成路面基层、底基层和大部分下面层备料，并完成80%中面层、50%上面层的备料。对于工期较紧的项目，通车当年必须在6月底前完成基层，8月底前完成全部沥青面层施工。

15.4对于交安、房建、机电等附属工程，项目法人必须在通车前一年完成施工图设计及施工招标，基本完成相关配套的土建工程。附属工程施工应尽量提前安排，减少工序交叉冲突，最大限度减少路面污染。

15.5为保证良好施工环境，征地拆迁、划界、清点、封闭工程一并进行，在主体施工单位进场前完成。

15.6隧道装饰工程与隧道主体工程同时设计，同步验收，原则上不作为单项工程单独招标。

15.7房建主体工程应在通车前3个月完成；机电工程其外场土建、管线埋设等可能造成污染的工程应在沥青路面铺筑之前完成，设备安装调试应留足2个月有效工期。

16、全省高速公路建设项目全面推行“阶段目标责任分解法”的目标责任管理方法

16.1项目法人要按照省厅《关于在重点公路建设项目中全面推行“阶段目标责任分解法”的通知》（陕交发[2007]95号）要求，明确阶段目标责任，紧紧抓住参建的设计、施工、监理、检测、咨询等单位和有关管理人员，落实工作责任，定期检查考核，把每个阶段目标责任的完成情况作为奖惩及问责的依据。对完成目标任务较好的单位和人员实行奖励，对没有完成目标任务的由责任人认真分析原因，制定有效的补救措施。

16.2省厅将按项目加强阶段目标责任考核。对多次完成目标任务不好的责任人，按省厅有关规定进行责任追究。

17、全面推行精细施工管理，消除质量通病

17.1我省从今年起将有计划、分步骤抓几项关键技术，解决一些工程上常见、影响又较大的主要病害，从根本上提高工程质量。省厅将开展高速公路混凝土质量通病治理、高速公路隧道排水系统排查、高速公路高边坡（滑坡）整治、高速公路改性沥青质量控制等专项治理活动。

17.2为全面提高我省高速公路建设项目工程质量管理工作，规范施工作业程序，强化施工质量监控，加强安全及文明施工管理，省厅将推行施工标准工艺，各单位应严格按照发布的标准工艺进行施工。

17.3加强文明工地建设。根据《陕西省公路建设文明工地标准》，结合项目自身特点制定具体的创建标准。达到建设环境安全环保，场地布置合理，出行道路畅通，标牌标识清楚，生活环境卫生整洁，工作环境规范有序，营造良好的建设工地氛围。

18、“打造阳光工程”，规范管理流程，细化管理环节，深化管理内容，提高管理效率，确保管理效果，提升重点项目管理能力和水平。

18.1按政务公开和“阳光工程”要求，结合工程建设领域突出问题专项治理工作，省厅将制订重点项目公开管理、阳光操作的相关管理制度、办法、标准和形式，在重点项目管理中全面落实。

18.2各项目法人在重点项目管理中，要建立基于现代信息技术、网络技术的重点项目管理系统，按项目和项目法人单位建立公开的重点项目管理平台。

18.3各项目法人单位和项目管理机构应结合“阳光工程”要求，针对项目特点，加强项目管理能力建设，实行管理创新。重新规范管理流程，明确细化管理环节，深化各环节管理的内容、措施、标准和方式，提出管理工作的时限和检查监督的要求，不断提升重点项目管理的能力和水平。

19、不断总结、积极推广各项目建设管理中的好经验和做法

19.1所有重要的单项工程、重要工序和重要部位、关键施工环节，都必须采取“首件认可制”。

19.2按照不破坏隧道进出口原有地表形态，确保结构安全，实现“隧道洞口零开挖”的原则，所有隧道进洞前均应由项目现场管理机构组织设计、施工和监理人员参加，对开挖方案进行现场会审，确定最优施工方案。

19.3对路面、特殊桥梁、长大隧道、特殊地质路段治理工程，或在项目中有普遍意义的，或有特殊要求的新工序、工艺和施工方法，以及容易出现质量问题的工序、工艺、分项、分部或单位工程、改扩建工程关键技术（路基、路面、桥梁等拼接技术），项目现场管理结构和施工单位应制定有针对性的、详细的、操作性强的“施工作业（技术）指导书”。

19.4重要结构的隐蔽工程在下步工序施工前均应由项目法人委托独立的检测单位进行“第三方检测”。

19.5路基施工时，施工单位应提前安排涵洞、通道、挡护等影响路基贯通的项目，减少“路基断点”和对路面等后续工程施工的影响。

19.6在推广以往管理中好经验和做法的同时，省厅将结合各项目工程管理情况，及时归纳总结新的、成功的经验和做法，并适时予以推广。项目现场管理机构要按照提高质量、加快进度、节约资源、生态环保、确保安全的总体要求，不断进行管理创新，总结好经验、形成好做法，为全省高速公路建设管理整体水平不断提升做出贡献。

20、加强现场监督检查，严把质量关口，将工程质量弱项指标合格率做为精细施工的检验指标之一。

20.1省厅每季度组织综合督查考核，并根据实际质量状况，安排质量专项检查整治活动。

20.2厅质监站每年对每个项目进行不少于四次质量监督检查，并根据试验检测情况，组织试验检测单位开展对比试验，对试验结果进行抽检复查。

20.3项目现场管理机构要成立专门的质量巡查组，配备必要的检测设备和交通工具，对施工工艺、过程控制、实体质量以及监理工作进行监督检查。

20.4对于机电、房建、交安等附属工程，除各项目现场管理机构应配备专业技术管理人员外，项目法人应成立常设技术管理小组，负责所属建设项目附属工程的技术指导、设计图纸审查和招标工作。

21、省厅每年将对全省各重点项目的路基、桥梁、隧道、交安、机电工程等交通产品进行联合抽检活动，抽检结果予以公告。各项目现场管理机构应建立交通产品管理“来样封存制”、“盲样送检制”和“产品厂验制”等三项基本制度，杜绝不合格产品进场。

22、进一步加强施工、监理单位业绩信用考核。我省信用考核评价制度的实施，有效规范了从业单位行为，加大了对省内从业施工、监理单位业绩信誉和从业行为的监管力度。项目法人要提高认识，落实责任，采取有力措施，进一步加强对所属施工、监理单位的监督管理，加大现场施工质量巡查力度，对出现的质量问题要一抓到底，认真处理。对质量问题突出、管理缺失、影响恶劣的施工、监理单位，项目法人不得对其遮掩或仅做形式上的通报批评，必须立即对其进行严肃处理和责任追究。对出现质量事故和质量问题的企业按程度分别给与不同的处理，直至清除出场。

23、加强多层次的作风建设和业务技术培训工作,不断提高从业人员的职业道德水平和技术水平。

23.1省厅重点在政策、法规等方面组织培训。

23.2厅质监站重点负责技术规范、标准、办法等方面的培训，以及质量监督人员行政执法和业务技术培训。

23.3项目法人要组织对项目管理人员上岗前的统一培训，施工、监理单位进场前要组织对参建人员进行业务培训和考核（施工单位应负责对使用的农民工进行有关技能培训）。项目建设过程中应针对问题适时举办专题学习和现场交流观摩学习活动。

# 二、路基工程

24、路基设计应尽量避免高填深挖。当路堑挖深超过30m时，应与隧道方案比较并优先采用隧道方案；当路堤填高超过20m或填土高度超过8m且为软弱地基时，应与桥梁方案比较并优先采用桥梁方案。

25、对下列情况的边坡必须进行特殊设计，要求“一坡一图、一坡一景”，设计单位应提供详细的稳定性验算书及施工要求。

① 膨胀土边坡。

② 20m以上的土质、软质岩、硬质岩与软质岩互层的挖方高边坡。

③ 滑坡等病害地段的边坡。

④ 桥梁岸坡和上侧边坡。

⑤ 隧道进出口边仰坡。

⑥ 环境敏感区、人文景点相邻的公共设施的影响区域。

26、路基填土高度小于路面总厚度或挖方路基，路床应采取特殊方法处理。

26.1膨胀土路段，必须对路床标高以下挖深一般不小于80cm，基底碾压达到规定的压实度后,采用灰土或水泥稳定粒料处理。具体处理深度根据膨胀特性计算确定。

26.2湿陷性黄土路段, 必须对路床标高以下挖80cm,基底碾压达到规定的压实度后, 上路床采用级配良好的砂砾或灰土填筑,并达到规定的压实度。

27、路基主体完工后应尽可能留有半年以上的工后沉降期。若工期紧时，应对高路堤或不良地基路段采用增压补强或超载预压，并将路面施工放在后期，确保路基沉降总量的90%以上，否则不得进行路面施工。

28、路基填筑除按有关规定正常施工外，要有具体措施加强对“六部”的施工质量控制。

28.1六部是指：

①标段与标段的结合部；

②分段作业的结合部；

③填挖交界结合部；

④半填半挖结合部；

⑤构造物与填方的结合部；

⑥边死角与一般填筑段的结合部。

28.2由于六个结合部不能同步施工或压实度不均衡，应做到：

①对地表横坡大于1：5的斜坡地段，在路基填筑前将原地面开挖成内倾坡度2～4%且宽度不小于2m的台阶；

②对于填挖交界落差过大、开挖台阶难度较大地段，应按2m高开挖1m宽的台阶施工，并在每填筑2m或5m时对交界处进行重锤或强夯处理；

③对于V型沟槽在清表工序验收后，应采用重锤击实或强夯法处理，直至工作面能够进入压实机具；

④各标段之间和各作业段之间填筑层面，每层搭接长度不得小于2m。

29、对填土高度大于8米的路基，压实度控制标准指标应提高一个百分点，并采用强夯等方法加强地基处理。

30、路基填料应采用透水性材料或改良土铺筑

30.1原则上泥页岩、千枚岩不能用做路基填料。如果条件受限，必须采用泥页岩、千枚岩作为路基填料，应严格控制风化石料使用，并应填筑在原地面1.5m以上，路床设计标高顶面1.5m以下范围内，其上下及周边应有适当的封闭措施，防止雨水渗入。碾压应选用拖式振动碾压设备，松铺厚度不得大于30cm。同时要对填筑材料进行饱和抗压强度指标试验，根据不同强度的石料，采用不同压实控制标准。

30.2设计单位要根据路基填料类型和路面设计参数选择，充分考虑不利年份及不利季节等因素，在施工图设计时明确路床顶面验收弯沉值。

30.3路基填筑施工应按材料类型严格控制施工质量，要加强对松铺厚度和碾压遍数的控制，要选择吨位足够、性能优良的压实设备，确保路基顶面弯沉值符合设计要求。

31、“三背回填”要求

31.1“三背回填”必须用专业队伍和机械，回填施工应采用小型压实机具配合大型（18T～20T）压路机进行压实。

31.2应采用砂砾、粒径小于15cm的石渣、半刚性材料填筑，对当年填筑当年通车的路段必须采用半刚性材料填筑。

31.3回填单点压实度应大于96%。

31.4应重视三背回填部分的地基处理。

32、石质挖方段路基要求

32.1石质挖方路堑边坡必须采用光面、预裂爆破技术，严禁大药量的洞室爆破施工，确保开挖后边坡坡面平整。

32.2未风化坚硬的岩石路基超挖部分或高低不平部分，应采用级配碎石或无机结合料稳定碎（砾）石等材料作整平层，并应在两侧设置纵向盲沟。

32.3风化岩石路床应超挖20～40 cm，超挖部分应采用级配碎石或无机结合料稳定碎（砾）石等材料填筑，并应两侧设置纵向盲沟。

33、路基排水工程要求

33.1排水设施断面尺寸应根据实际汇水面积确定，边沟优先选择浅蝶形断面。

33.2对于边沟、排水沟和急流槽等小断面排水设施宜选用水泥混凝土预制或现浇结构。陕北及关中北部地区，严禁采用软质砂岩浆砌圬工材料。

33.3路基排水沟应距路堤坡脚不小于1m，任何情况下均不得紧靠路堤坡脚设置排水沟。

33.4及时做好路基临时排水设施，形成临时整体排水系统，防止雨水冲刷坡面。

34、路基防护工程应按照 “安全稳定、环境优美”原则实施

34.1对于有条件的路段，应将路基边坡放缓，进行植物防护。必须采用工程防护的，应采用工程防护和生物防护相结合的方式。

34.2易风化或易剥落或土石混杂的路堑边坡应采用边开挖边防护的原则施工：凡是有防护的挖方边坡，开挖均应按照自上而下，边挖边护的工序组织施工；风化泥页岩、千枚岩或膨胀土边坡开挖后，要及时护砌封闭，做好排水设施，防止坍塌。

34.3对于高度小于20m的石质边坡，需防护时宜选用主动防护形式；高度大于20m的石质边坡，需防护时宜采用被动防护形式。对于高陡石质边坡，被动防护形式能拦截防护区域内落石的应采用被动防护形式；不能拦截防护区域内落石的边坡下部必须采用主动防护，上部根据情况选用主动或被动防护形式。防护工程所用混凝土构件应采用集中预制。防护类型采用锚杆框架梁，框架梁底面应紧贴岩面，顶面应整齐、平顺、自然、美观。

34.4黄土高边坡应按“多台阶、陡边坡、宽平台、固坡脚”原则设计。膨胀土高边坡应按“缓边坡、宽平台、固坡脚”原则设计。综合坡率应满足稳定性要求，分级坡率和高度可采用工程类比法及绿化防护遮挡、美观等合理确定，平台宽度2－3m。

34.5软弱地基或湿陷性黄土地基处理范围应在路基边沟外边沿。

35、应重视挡墙的施工工艺，确保挡 墙安全稳定

35.1要认真做好挡墙地基处理，墙背回填与砌筑同步施工。沉降缝必须垂直、整齐，上下贯通，并准备好填缝材料及时填缝，防止雨水渗入底部浸泡地基，造成危害。

35.2挡墙工程泄水孔数量、位置及排水坡度都必须与设计图纸相符，并应结合实际适当调整。泄水孔施作同排必须在一个坡位上，间距一致，上下排错开安设，坡度向外、孔底平顺、孔内无堵塞，绝不允许有倒坡现象。

35.3挡墙内应设计横向排水管,受常水位影响的墙体部分应采用片石混凝土砌筑，高度应高出常水位1 m。

36、排水防护工程砌筑用砂浆，施工单位必须采用机械拌合，且随拌随用。要确保排水防护工程质量标准不降低。

37、改扩建项目路基工程，施工单位应按照施工作业指导书的要求，根据原路基实际情况对场地清理、路基拚接施工排水、路基拚接台阶施工等工艺做出特殊要求。新老路基结合部的处理应做为质量控制的重点。改扩建工程的旧路利用段，应采用动态设计，现场完善。

# 三、路面工程

38、路面设计要贯彻“全寿命周期成本”的理念，国道主干线和重要路段要推广“永久性路面”。路面设计要结合项目的使用要求、特点及项目所在地域自然地理和气候特点，在充分论证路面结构组合、材料组成、施工质量要求等基础上做出详细设计。

39、路面设计应根据我省重载交通车辆组成及治超标准，实际计算的货车换算累计轴载次数应增加30%做为设计累计轴载，确定设计弯沉计算路面厚度。各结构层厚度应充分考虑交通量轴次、材料、施工条件、气候等实际情况。对重车方向、长大陡坡路段及桥面应进行专门设计。一般路段沥青路面各结构层设计建议级配类型见表1。

表1 沥青路面各结构层建议级配类型

| 层位 | 级配类型 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 上面层 | SMA-13、AC-13、AC-16、OGFC-13 | 改性沥青或改性沥青混合料 |
| 粘 层 |  | 改性乳化沥青 |
| 中面层 | AC-20、AC-25 | 改性沥青或改性沥青混合料 |
| 粘 层 |  | 改性乳化沥青 |
| 下面层 | ATB-25、ATB-30 | A-70#沥青或改性沥青混合料 |
| 封 层 |  | 改性沥青+5~10mm或10~20mm碎石 |
| 透 层 |  | 煤油稀释沥青或高渗透乳化沥青 |
| 基 层 | 柔性+半刚性复合基层 | 若下面层已采用ATB系列，就只采用半刚性基层 |
| 底基层 | 二灰土、水泥综合稳定土 | 优先采用稳定粒料类 |

40、3Km以下隧道及桥隧或桥桥或隧隧之间的短路基（200-300m以下）宜采用沥青复合式路面；3Km以上隧道经论证后可采用沥青复合式路面，若采用水泥混凝土路面时，应在隧道进口（洞内）铺不小于300m沥青复合式路面，出口50-150m沥青复合式路面。

41、隧道中采用水泥混凝土路面时，刻槽应采用纵向、横向相间隔的方式。

42、对长陡坡路段和连续刚构桥的沥青路面结构与材料，除加强基层与沥青面层之间的层间结合外，为提高沥青混合料的抗剪性能、高温性能，可在上面层沥青混合料中掺加聚酯纤维，在中面层沥青混合料中掺加抗车辙剂。

43、沥青面层矿料级配组成设计要按照“均匀、嵌挤、密实”的要求进行。应在调查、试验、研究的基础上提出本项目的沥青混合料、基层（底基层）级配范围。

44、沥青混合料组成设计除满足各项目编写的施工细则要求外，更要重视原材料指标、体积指标、混合料性能指标的相互匹配与合理性。

45、收费广场水泥混凝土路面设计长度应延长到正常路基宽度部分。

- 46、路面材料质量控制要求

46.1路面所用沥青必须提前通过招标方式确定。项目现场管理机构应协助施工单位确定路面所用碎石料源，做好备料工作，并应派监理进驻材料加工厂，通过现场试验抽检、签单发货等形式从源头上进行监控，不得以供应商提供的检测报告或商检报告代替现场检测。对于不合格的材料严禁进场，已进场复查不合格的要限期退货和清理出场。

46.2沥青路面中、上面层必须采用机制砂和改性沥青，上面层必须采用水洗碎石。机制砂应采用1～2cm碎石扎制。

46.3拌和场地、堆料坪和进场道路必须全部进行硬化。

46.4碎石材料堆放、装卸时应防止粗细料的离析和不同材料的混合，细集料应搭棚保管。

46.5为了防止集料中0.075mm的颗粒含量过大而影响填料的添加量，在矿料掺配时引进粉胶比进行控制。应严格控制0.075mm以下含量，其允许偏差为±1%。

47、路面材料试验要求

47.1沥青混合料配合比设计的各个阶段都必须做马歇尔试验。目标配合比设计阶段必须做车辙试验、低温弯曲试验、浸水马歇尔试验、冻融劈裂试验。生产配合比设计和生产配合比验证阶段还必须做车辙试验、浸水马歇尔试验，并在施工过程中每半月抽检一次车辙。

47.2密级配沥青路面压实度要采用马歇尔试验最大密度和理论最大密度两个指标控制。

47.3基层试件成型方法采用振动成型法。

- 48、沥青路面施工设备要求

48.1沥青混合料拌和设备，应为新旧程度在80%以上的4000型及以上拌和楼（生产能力不低于240t/h，至少具备6个料仓），数量应满足工程需要。同时强制在拌合楼安装实时级配监控系统（黑匣子）。

48.2为有效控制沥青混合料级配，应根据级配类型设计拌和楼的关键筛孔（方孔筛），具体见表2。关键筛孔的通过量允许偏差控制在±2%。

表2 不同沥青混合料类型的拌和楼关键筛孔尺寸

| 级配类型 | 关键筛孔（方孔筛）（mm） |
| --- | --- |
| AC-13、SMA-13、OGFC-13 | 3，7，11，16 |
| AC-16、SMA-16、OGFC-16 | 3，7，11，19 |
| AC-20 | 3，7，11，16，19，26.5 |
| AC-25、ATB-25 | 3，7，11，16，19，31.5 |
| ATB-30、ATPB-30 | 3，7，11，16，19，37.5 |

48.3沥青路面摊铺机应为ABG525以上或性能相同的其它型号。中、上面层应采用双机梯队作业，下面层应采用单机单车道作业，相邻摊铺间距应小于10m，沥青路面铺筑严禁纵向冷接缝。中、下面层必须使用具备加热功能的轮胎式沥青混合料转运车。沥青路面、粒料基层路面拌和现场要对级配实行实时监控。

48.4沥青路面施工通常应采用以下四种类型压路机：

① 静质量≥11t的双钢筒双驱动双振动式压路机（双驱双振压路机）；

② 静质量≥11t的双钢筒式压路机；

③ 静质量≥25t的轮胎压路机；

④ 静质量≥2t的小型振动压路机。

铺筑双车道沥青路面时，每工作面压路机配置：沥青混凝土AC（改性沥青）路面不宜少于6台，其中至少有3台轮胎、3台双驱双振压路机（或2台双驱双振压路机、1台双钢筒压路机）；SMA路面不宜少于5台；沥青路面施工还必须配备至少1台小型振动压路机。对于三车道及以上的应相应增加碾压设备数量。

- 49、高度重视路面基层的养生和面层的施工环境

49.1半刚性基层、底基层必须采用土工布覆盖洒水养生，始终保持土工布表面湿润。路面基层应有足够的养生时间，达到强度要求后，方可进行下一层施工。

49.2面层施工必须防止层间污染，特别是中央分隔带、绿化、路肩等施工不得与沥青路面施工交叉作业，以保证路面的强度、整体性和均匀性。

50、改性沥青不管是工厂生产还是现场生产都必须提供添加剂不同剂量的改性沥青样本，应安装改性沥青生产过程动态质量监控系统控制改性过程，并不定期用SBS改性剂检查仪检测其掺量。工厂生产的改性沥青应加强运输过程中防SBS离析的控制措施。

- 51、实行路面施工技术咨询工作机制

51.1加强路面试验、现场技术指导及施工过程控制。项目法人原则上应委托具有路面工程研究能力和一定实践经验的专门机构，作为建设单位路面工程的技术顾问，承担路面的技术咨询。技术顾问承担或控制路面工程施工中的各种标准试验，指导施工单位、监理单位现场的施工控制，参与或直接承担路面工程施工方法、工序、工艺、设备、试验、检测等控制。

51.2项目法人应明确规范路面技术咨询的工作内容、工作职责和工作方式，并加强技术咨询与设计、施工、监理单位的工作衔接，以保证充分发挥路面技术咨询的作用。

# 四、桥梁工程

52、桥梁岸坡的稳定是影响高速公路建设和运营安全的重大问题，项目法人单位应按照“陕西省交通运输厅关于确保高速公路岸坡稳定有关问题的通知”（陕交函［2009］709号）要求，从勘察设计、设计审查、建设管理和工程施工的全过程严格控制，认真做好稳定验算和防护工程措施，确保高速公路桥梁的安全稳定。

53、对于高墩大跨桥梁，设计中必须设置检修通道和爬梯，方便桥梁养护维修。

- 54、桥面排水要求

54.1桥面泄水孔应采用垂直形式进行设计,桥下有道路或通航时应设置管道连接。

54.2立交桥桥面、桥台边坡应设计集中排水。

54.3一般桥梁，在下面层沥青路面施工完毕后，须沿泄水孔布设纵向碎石盲沟，宽度一般为10cm。碎石应在上面层施工时填充，并应冲洗干净。碎石盲沟要与桥梁伸缩缝及泄水孔做好衔接，伸缩缝附近泄水孔数量要适当加密设计。

54.4应重视泄水孔安装工艺，防止桥面水从泄水孔周边渗出。

55、跨径小于30m的预制桥梁可采用T型预制梁结构。

56、连续刚构桥应加强施工方案的论证，并采取切实可行的施工工艺。

56.1挂蓝悬浇施工，须在腹板内侧模板开观察窗，确保混凝土浇注质量。观察窗可视梁体高度，每2米留一个。

56.2箱梁三向预应力筋张拉应按照先竖向、再纵向、后横向的次序进行张拉施工。由于挂篮的需要，竖向预应力筋应优先张拉不少于50%的数量，竖向预应力筋必须采用二次张拉工艺。

56.3跨中合拢段及相邻两段底板设计单位须做特殊防崩裂设计（如：加密底板上、下层钢筋网的“勾筋”），合拢段应采用外劲性骨架锁定，劲性骨架构造由设计单位设计。

56.4悬浇施工跨中预拱度设置方案由监控单位提出，项目现场管理机构会同监理、设计人员及有关专家共同讨论后执行。

56.5薄壁空心高墩及箱梁悬浇不宜在冬季施工。若有工期要求，必须采取冬季施工应有的保温预案，并经充分论证后方可实施。

57、高速公路、一级公路的桥涵混凝土，施工单位必须采用电子自动计量的强制式拌合机集中拌合，有条件的可以推广使用商品混凝土。应加强桥梁混凝土振捣工艺的控制，尤其是桥梁湿接缝、预应力张拉天窗、箱梁吊装孔等小体积混凝土振捣质量。

58、施工单位对水泥混凝土拌和场、堆料坪必须采用水泥混凝土硬化，并应分成两个区，将已试验检测合格材料和未检测材料分开存放。

59、墩柱、桥台、盖梁、梁板等混凝土工程，特别是大型现浇混凝土工程，在开始施工前，施工单位应根据现场实际分类制订详细的养生方案，经监理工程师批准后实施。

59.1跨径大于25m的预制梁及现浇梁腹板外侧和薄壁空心高墩外表面应采用自动喷淋养生工艺。

59.2预制梁和现浇梁顶板、桥面铺装混凝土、所有的湿接缝及修补混凝土应采用5cm厚海绵饱水养生。

59.3混凝土养生时间不应少于7天，且回弹强度不少于设计强度的90％。

60、后张法预应力混凝土必须采用真空压浆技术。预应力张拉、压浆等工序，必须派责任心强的桥梁专业监理人员现场旁站，并应现场完成签认手续。张拉设备的油压表、油泵、千斤顶应配套校验、标定，水泥浆及其外加剂配合必须试验确定，现场施工时应严格控制。

- 61、桥面铺装要求

61.1沥青复合桥面铺装，在沥青层施工前，施工单位应对水泥混凝土表面采用机械抛丸等工艺进行处理，除掉浮浆，加强层间联结。应对桥面粉尘彻底清理，并履行验收签字手续。要重视沥青层碾压工艺，优选振荡压路机。

61.2所有混凝土桥梁均应设置钢筋混凝土铺装层，厚度不应小于设计值。

61.3在预制梁顶面应预埋桥面铺装层钢筋网定位钢筋，可采用纵、横间距50cm～100cm的短钢筋预埋。要严格控制铺装层钢筋的标高定位，钢筋保护层厚度应控制在设计值±5mm的范围内。

- 62、桥梁伸缩缝要求

62.1伸缩缝切缝开槽宽度应在沥青路面铺筑之前由路面施工、监理单位共同量测确定，在伸缩缝施工技术交底时提供给专业施工队伍。

62.2桥梁伸缩缝施工时，应根据安装温度对伸缩缝宽度进行调整。不同温度的安装宽度设计单位应在施工图设计中列表明确。

62.3伸缩装置必须与桥梁预埋钢筋有效连接。伸缩缝所用水泥混凝土宜掺入适量的聚丙烯纤维或钢纤维，禁止使用早强剂。

62.4伸缩缝混凝土振捣要保证边角混凝土密实，尤其是伸缩缝刚体下方。伸缩缝混凝土养生必须在七天以上且回弹强度达到90%，方可开放交通。

63、梁板安装时施工及监理单位应重点对支座密贴性进行检查，并及时履行签字手续。桥梁架设完成并进行体系转换后，应由专门检测单位对支座逐一检测并拍照编号，及时更换或处理不合格的支座。

64、桥梁钻孔灌注桩全部采用超声波无破损检测,对超声波检测存在缺陷的桩，应通过钻孔取芯抽查且抽样率不低于3％。

65、加强连续刚构桥施工期间的测量监控。

65.1连续刚构合拢后，应对全桥梁顶标高按不大于5×5m控制进行测量，按照测量标高，由设计单位对护栏及桥面混凝土铺装的标高重新优化设计，经总监办批准后方可进行护栏及桥面铺装施工。

65.2对于主跨大于等于100m的高墩连续刚构桥，项目法人应安排从通车开始至运营后三年进行结构连续监测。

66、施工单位应严禁大吨位车辆在未做桥面铺装的裸梁上行驶。严禁超出荷载等级的大吨位超载车辆通行刚施工完成或尚未施工完成的桥梁、通道及涵洞。

67、为了满足质量监督检查和安全生产需要，对于墩高超过30米的桥梁，施工时必须安装电梯。

68、改扩建项目的桥梁设计、施工方案应认真研究，确保拼接质量。

68.1桥梁拼接后沉降差应控制在5mm以内，施工中必须采取有效措施，减少差异沉降和混凝土的收缩徐变。

68.2新拼桥梁的平面和高程控制必须满足老桥拼接要求。新拼桥梁的放线应采取双控，即设计坐标定位控制和老桥墩台帽沿纵向的实际定位相一致来控制。

68.3新拼桥梁的施工不得影响老桥的结构安全和台背路堤的稳定，如果必须提前拆除部分桥梁结构，应先加固后拆除，确保老桥的结构安全和行车安全。

68.4对于老桥不同类型的病害，监理、施工单位在拼接施工前应根据设计单位提供的维修加固设计文件及技术资料，认真组织桥梁病害的核查、维修和补强加固，然后再进行拼接施工。

69、改扩建项目需拆除上跨桥时，施工单位应针对每座跨线桥特点制定专项施工安全及保畅方案，内容包括交通分流办法、拆除施工技术方案、安全保障措施、安全事故应急预案、环保措施等。可按“主线半幅双向借道行车、半幅封道或适时封闭半幅的一个车道”的方法进行交通组织。可依照“主跨上部构造――边跨上构――边跨墩台――中墩”的顺序逐步拆除，施工前要设置分流、变道、限速、减速等交通标志，诱导车辆顺畅通行。拆除工程中应适时恢复封闭段的主线交通，将施工对交通的影响降至最小程度。

70、高度重视涵洞通道的地基处理。应严格按照设计要求做好基础施工，并应按“三背回填”要求控制好回填质量。

71、桥梁混凝土防撞护栏应在桥面系完成后进行施工，并应按照桥面线形调整防撞护栏线形，保证线形顺畅、美观。

# 五、隧道工程

72、隧道进洞坚持“零开挖”原则，杜绝对山体的大挖大刷，在确保隧道洞口安全前提下与周围环境自然、协调。

72.1隧道设计时进出口应置于稳定的山坡上，尽量避免设在：岩层松散、风化较为严重、滑坡、堆积体位置；岩层破碎、容易产生坍塌、落石位置；受洪水、泥石流威胁位置。隧道进出口应避免与等高线小角度相交，尽量与等高线正交或大角度斜交，减少由于路线走向原因造成的进出口偏压。

72.2应充分重视并细化桥隧相接处的设计，对桥隧衔接隧道洞门与桥台位置有冲突时要综合考虑各种因素，避免因隧道退让桥台而造成的晚进洞。

72.3隧道进洞施工前，建设单位应组织设计、监理、施工单位，同时邀请经验丰富的专家，对各个洞口进行现场核对，进一步优化洞口及洞门形式，避免生搬硬套设计文件，盲目进洞。

72．4隧道进洞施工应根据实际地质情况设置护拱、超前支护、不良地质加固等措施，原则上不能开挖仰坡，应保护坡面植被。施工时应采取反压回填、半明半暗、棚洞、独头掘进、设置施工横通道等多种灵活、有效的措施，减少对原山体的破坏。

73、隧道洞门顶上的边沟、排水沟应采用隐形方式设置，注重美观和安全。明洞拱背回填土按压实度≥90％控制。

74、洞口处于陡岩下方的隧道，施工前应认真核查边仰坡稳定，评估隧道开挖对边仰坡稳定性的影响。应采取措施对边仰坡加固、及时清理危石后，方可进行隧道施工。

75、隧道洞门边仰坡防护应采用工程防护和生物防护相结合的方法处理，应按照“陕西省交通运输厅关于确保高速公路岸坡稳定有关问题的通知”（陕交函［2009］709号）要求做好防护工程，确保边仰坡安全美观。

76、在隧道施工的初喷、初期支护、二衬等环节中要至上而下落实“及时性”原则，确保隧道施工各工序在适当间距下连续均衡流水作业，整体推进。

76.1隧道支护方式应采用动态管理，根据实际围岩类别及时调整。

76.2隧道开挖后应及时进行初期支护及二次衬砌的施工，防止围岩变形过大或发生塌方。

76.3隧道仰拱和二次衬砌距掌子面距离可按下列围岩情况控制：

- ①黄土和含水量较大、易风化的千枚岩隧道：

洞口段：仰拱距掌子面距离不大于1/2大管棚长度；

Ⅴ级围岩：仰拱距掌子面距离不大于30m；

二次衬砌距掌子面距离不大于50m；

Ⅳ级围岩：仰拱距掌子面距离不大于50m；

二次衬砌距掌子面距离不大于80m；

- ②石质隧道：

Ⅴ级围岩：仰拱距掌子面距离不大于50m；

二次衬砌距掌子面距离不大于80m；

Ⅳ级围岩：仰拱距掌子面距离不大于80m；

二次衬砌距掌子面距离不大于120m。

77、隧道施工在进洞一段距离、各个工序进入正常施工作业以后，要回过头来优先施作洞门，并应重视明暗交接处的防排水施做。洞门要根据开挖及洞口地质情况，按照安全、环保、美观的要求，进一步优化设计。洞门施作完成后，应及时安排边仰坡及洞口周围的绿化，确保通车时洞口与周围自然状况浑然一体。

78、工程地质、水文复杂的隧道应进行超前地质预报，并单独计量支付。

79、隧道掘进是确保隧道施工质量、安全、进度的首要和关键环节，施工中要给予高度关注和严格控制。孔位布置、装药量和装药耦合要根据围岩情况及时试验调整。严格控制超、欠挖，凡超挖部分必须采用喷射混凝土补平，经监理工程师验收合格方可进行后续工序的施工。

80、隧道爆破开挖、清理危石后，施工单位应及时进行初喷，初喷厚度不小于设计和施工规范要求。初期支护喷射混凝土要平整密实，2m直尺检查平整度不能超过5cm。喷射混凝土必须采用湿喷的施工工艺，严禁采用所谓“模喷”工艺。

81、锚杆施工必须在初喷、挂网之后立即进行，锚杆长度必须满足设计要求，垂直岩面打入，保证围岩加固的有效范围。

82、在隧道防水板施工前必须建立以地质雷达检测为主的初期支护中间交工验收制度。检测的内容应包括空洞、厚度、强度、净空和排水系统，验收合格后方可开始二次衬砌施工。

83、隧道防排水施工要严格控制原材料质量和施工工艺。隧道排水设施应设置在冻胀线以下。隧道防水板焊接应采用双缝爬焊，并进行气密性检查。二次衬砌施工时应注意防水板的完整性，防止施工过程将其损伤。隧道喷射混凝土施工前或过程中应根据渗水情况埋设排水半管，保证初支表面完成后没有滴漏现象。

84、要严格控制排水半管的质量。有条件时，提倡采用土工布包裹硬质花管代替软质半管。应重视排水半管的施工工艺，保证将围岩内部水及时排出。

85、隧道二衬施工前必须进行隧道排水系统检查，完成现场签认。应加强防水板后排水盲沟的检查，保证竖向盲沟与纵向盲沟的衔接质量与畅通。隧道主体工程完成后，项目法人单位要专门组织对排水系统的检查，并根据隧道排水系统情况，评估排水系统的适应性和有效性。

86、隧道施工环境对施工质量、安全和施工人员的健康有着重要影响，必须保证洞内空气质量良好，照明充足，道路平整。项目法人应结合项目特点制订具体的要求，并在施工中加强检查，严格控制。凡独头掘进超过150米的隧道必须安装临时通风设施。

# 六、交通安全工程

87、交通安全设施实施前，项目现场管理机构应组织设计单位现场核查，确保交通标志位置合理、准确，视距良好，不得受其他标志、沿线设施和绿化物遮挡。交通标志如果设置在桥梁上时，应做结构安全性验算，并要有详细的钢筋结构图。

88、绕城高速公路、高速公路枢纽立交标志应设置图形化版面标志。

89、互通立交的内环匝道应设置匝道限速标志牌。连续长大下坡路段应增加图形标志，标注坡度、坡长等信息。

90、山区高速公路桥梁隧道比例大，桥梁、隧道、路基变化频繁，为保证行车安全和护栏顺适、路容美观，路侧及中央分隔带安全护栏在实施前，项目法人及其现场管理机构应组织设计、监理、施工单位，现场优化路、桥、隧之间护栏的结构形式、线型，做好衔接。

91、项目法人及其项目现场管理机构应现场核查公铁交叉、高速公路与已有道路交叉及高墩桥等重点部位的安全防护设施。凡高速路跨越铁路、干线公路、重要地物，或在连续长大纵坡、弯道外侧等护栏应加强加高。凡高速公路下穿现有铁路、公路时，应采取措施，防止原有铁路、公路坠物影响高速公路安全。

92、中央分隔带设计原则采用防眩板替代中央分隔带绿化树。对于中央分隔带栽植绿化树的路段，波形钢板护栏立柱应予加长，保证有足够的有效埋置深度。弯道处的防眩板应加密设置。中央分隔带特殊路段和交叉分道口的分流鼻可设置太阳能警示或诱导标志。

# 七、机电工程

93、凡设置照明的隧道，应按“陕西省高速公路隧道照明系统设计指导意见”，结合隧道现场环境条件“一洞一照明设计图”，并应实现现场手动、自动、远程集中遥控功能。对通透性较好的短隧道，应采用太阳能供电的有源诱导灯代替普通照明。

94、加强机电设备材料进场检验。设备材料进场必须具备出厂检验报告、合格证、发货单、质保单等，大型设备及批量材料应进行工厂抽检，如：光缆、电缆、情报板、灯具、风机、光端机、计重设备、硅芯管等。设备材料到货，监理应认真核对品牌、型号、规格、产地，检查出厂质量保证资料，凡存在缺陷者，均不得安装。

95、房建设施和机电设备的选型，在满足工程需要及质量良好前提下，要优先选择节能产品。机电工程方案要把节能做为设计的重要指标。

96、要注重机电工程的施工工艺。机电设备安装工艺应特别注意联合接地、机房布线、光缆和电缆接续、设备和机房布置、端子排和接插件施工及线标制做，要实行严格的工序检验制度，以保证工程质量，凡上道工序不合格，不得进入下道工序。

97、根据管理需要完善软件功能。收费系统软件应保证操作方便、统计清晰、拆帐准确、稽查严密，监控系统软件除单机设备功能外，应注重联网监控功能、系统联动功能，为公众提供服务、为管理提供手段，保证软件功能齐全、界面友好、操作方便。

- 98、计重收费电子秤选择要求

98.1省界主线站，进口设置一类治超站，原则上选择静态秤；出口计重收费车道，宜2/3选择静态秤，1/3选择动态秤。

98.2匝道站，进口治超与计重收费合并的，原则上选择静态秤；出口计重收费车道，静态秤和动态秤宜各占一半。

98.3收费车道数、计重收费车道数，要根据交通量及交通组成情况论证确定。要考虑计重收费（特别是静态称重）的服务时间，防止车道不足造成交通拥堵。

99、加强机电工程“施工自检、监理抽检、业主核检”，完善资料编制,隐蔽工程必须随工进行检验（如：基础制作、接地网制作、管道敷设、人（手）孔制作等）。设备安装完成，必须进行单机系统调试，并做好调试记录。系统开通前应进行系统测试。完成全部工程，实现设计的各项功能，进行了系统测试，资料整理完整，方可提交质检申请。

# 八、沿线设施

100、服务区、停车区、小型休息区等直接为司乘人员服务的服务设施的设计应最大限度满足使用功能，必须充分利用地形地貌，禁止大填大挖。应坚持“功能齐全、布局合理、使用方便”的原则做好平面布局，根据平面布局确定建筑布局和风格。服务区的进出口道路应参照收费广场路面规范进行设计和施工。停车场地应尽量通过高大乔木带进行分区。

101、收费站、超限检测站广场路面应加强路面施工的质量控制。为保证路面使用寿命，可采用钢筋混凝土路面。

102、项目现场管理机构和设计单位对服务区建设要高度重视，必须保证服务区及沿线房建和路线主体工程同步建成。项目现场管理机构应派驻得力人员现场负责，与设计代表密切配合，像重视主线工程质量那样抓好服务区建设，以便及时发现问题尽快完善解决，力求在细节上体现以人为本的理念。

103、项目法人及其项目现场管理人员、监理工程师必须按规范要求对用于工程建设的各种材料、砂浆、砼及各种预制件、成品及半成品进行严格的质量控制,按规定数量及频率抽样试验, 对地基基础、主体砌筑、混凝土工程和各隐蔽工程的检查及监督必须按量检查,并且进行全过程、全天候的旁站监督和指导施工。

104、房建工程木门窗使用的材料、材质必须符合设计要求,进场半成品要严格控制质量验收,做到堆放合理,且有防日晒雨淋措施,用材含水率必须控制在规范允许范围之内, 超标严禁使用。铝合金门窗型材须采用有出厂合格证的产品,成品门窗须经检测合格后,方可使用。铝合金门窗框与墙体的接触面必须进行防腐处理。

105、建筑物外墙面装饰一般采用面砖,对于所使用的面砖必须经过复检合格后方可施工,并需进行排砖设计。应挂通线或弹线施工,确保面砖横平竖直,砖缝用1:2水泥砂浆采用统一的圆钢压实抹光。