附件

2019年陕西“信用交通省”创建重点工作台账及分工方案

| 一级指标 | 二级指标 | 具体任务 | 完成时限 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、贯彻落实党中央、国务院决策部署情况 | 贯彻落实党中央、国务院关于社会信用体系建设的决策部署 | 依据国家、部、省信用体系建设要求，安排我省2019年“信用交通省”创建重点工作，明确任务分工。 | 2019年6月 | 厅综合执法局牵头，厅信用体系建设领导小组成员单位配合。 |
| 二、建设运维省级交通运输信用平台和网站 | 加快建设交通运输信用系统 | 建成运行陕西省公路水路建设与运输市场信用信息服务系统。系统包含与全国交通运输信用信息共享平台对接共享、与本省份信用信息共享平台对接共享、联合奖惩模块、红黑名单管理模块、信用评价考核模块、与业务系统对接融合等功能。 | 2019年9月 | 省交通监测中心负责。 |
|  |  | 在现有信用信息系统或与信用信息系统对接的业务系统中，将统一社会信用代码设为必填项。 | 2019年9月 | 厅建设处、省公路局、省道路运输中心按职责分工负责。 |
|  |  | 推进陕西省公路水路建设与运输市场信用信息服务系统的使用，进一步规范、整理业务系统中相关信用数据。使用陕西省公路水路建设与运输市场信用信息服务系统进行年度信用评价。 | 2019年11月底前完成存量数据录入、整理工作。持续推进新增数据录入工作。 | 厅建设处、省公路局、省道路运输中心、省水路交通中心牵头，各设区市、韩城市、杨凌示范区、西咸新区交通运输局安按职责分工负责。 |
|  | 加强交通运输信用系统运营维护 | 在交通运输业务系统中嵌入红黑名单查询、信用信息校验等信用约束、信用监管模块，加强行政审批、业务办理和办公信息系统与省厅信用信息系统的对接共享。 | 2019年10月 | 省公路局、省道路运输中心按职责分工负责。 |
|  |  | “信用交通·陕西”网站持续与“信用交通”“信用中国（陕西）”对接，向社会公众提供“双公示”信息公开和查询、红黑名单公开、典型奖惩案例等内容。 | 持续推进 | 厅综合执法局、省交通监测中心牵头，厅建设处、财审处、公路处、港航处、政审批处、省路政执法总队按职责分工负责。 |
|  | 推进平台系统安全管理 | 建立陕西省公路水路建设与运输市场信用信息服务系统和“信用交通·陕西”网站安全管理制度和机制，严格按照信息系统等级保障制度完成系统的定级、测评和备案，确保数据不被泄露或篡改。 | 持续推进 | 省交通监测中心负责。 |
| 三、加大信用信息归集力度 | 更新完善省交通运输信用信息目录和共享需求目录 | 各市级交通运输主管部门根据职责，制定市级交通运输信用信息目录，明确数据来源和责任部门，覆盖至行业二级领域①。 | 2019年9月 | 各设区市、韩城市、杨凌示范区、西咸新区交通运输局负责。 |
|  |  | 根据省厅职责，更新完善交通运输信用信息目录。 | 2019年12月 | 厅综合执法局牵头，行政审批处配合。 |
|  | 加强信用数据归集 | 按照部省交通运输信用信息交换指标要求，在公路水运工程建设、运输服务、安全生产等领域加强信用信息归集共享，数据归集覆盖全部市（区）。 | 持续推进 | 1.厅建设处牵头归集公路建设市场从业企业从业人员的信用信息。 2.省道路运输中心牵头归集全省道路运输领域从业企业和从业人员的信用信息。 3.省水路交通中心牵头归集全省水运工程建设市场信用信息、水路运输市场信用信息。 4.行政许可、行政处罚“双公示”信息由厅综合执法局、财审处、建设处、公路处、行政审批处、省路政执法总队，各设区市、韩城市、杨凌示范区、西咸新区交通运输局按职责分工负责归集。 |
| 四、加强信用信息公开共享 | 完善信用信息公开制度 | 完善我省交通运输信用信息公开制度，分级分类明确信用信息的披露权限和程序。 完善省交通运输信用信息公开清单。 | 2019年12月 | 厅综合执法局牵头，厅信用体系建设领导小组成员单位配合。 |
|  | 推进信用信息共享 | 按照部省信用信息交换指标要求，共享行业现有全量交通运输信用信息至全国交通运输信用信息共享平台和省信用信息共享平台；共享信用记录数据内容完整(注：记录不为空的指标占60%以上为合格记录) 。 | 持续推进 | 省交通运输监测中心负责向全国交通运输信用信息平台和省信用信息平台对接报送数据。厅综合执法局负责协调工作。 |
|  |  | 每月同步增量信息给全国交通运输信用信息共享平台和省级信用信息平台。 | 持续推进 | 省交通运输监测中心负责向全国交通运输信用信息平台和省信用信息平台对接报送数据。厅综合执法局负责协调工作。 |
|  | 加大信用信息公开 | 在“信用交通·陕西”网站每两周至少1次主动公开交通运输信用信息。 | 持续推进 | 厅综合执法局牵头，厅信用体系建设领导小组成员单位配合。 |
|  |  | 在“信用交通·陕西”网站公示我省制定的全部交通运输信用政策文件。 | 持续推进 | 厅综合执法局牵头，厅信用体系建设领导小组成员单位配合。 |
|  |  | 在7个工作日内向社会公示行政许可和行政处罚信息。 | 持续推进 | 厅综合执法局、财审处、建设处、公路处、行政审批处，省路政执法总队，各设区市、韩城市、杨凌示范区、西咸新区交通运输局按职责分工负责。 |
|  | 加强信用信息核查工作 | 加强信用信息归集核查，避免因信用信息不准确、不及时，导致行政诉讼、上访等重大问题，产生恶劣社会影响。 | 持续推进 | 厅信用体系建设领导小组成员单位，各设区市、韩城市、杨凌示范区、西咸新区交通运输局按职责分工负责。 |
| 五、推进行业信用评价工作 | 组织开展信用评价 | 组织开展交通运输重点领域2018年度信用评价工作。 | 2019年8月 | 省公路局、省道路运输中心、省交通工程质监站按职责分工做好各自领域信用评价工作。 |
|  |  | 按部要求及时报送评价结果。 及时向社会公布信用评价结果。 | 2019年8月 | 厅建设处、运输处、省公路局、省道路运输中心按职责分工负责。 |
|  | 推动信用评价结果应用 | 根据信用评价结果实施分类监管。 | 持续推进 | 厅建设处、运输处、省公路局、省道路运输中心按职责分工负责。 |
|  |  | 加强信用信息在公路建设、水运工程建设、道路运输、水路运输、安全生产等领域的应用，在行政许可、政府采购、招标投标等行政管理事项中使用信用信息或信用产品（包括信用评价结果、信用承诺、信用报告等），推动信用与业务工作融合。 | 持续推进 | 厅信用体系建设领导小组成员单位，各设区市、韩城市、杨凌示范区、西咸新区交通运输局，按职责分工负责。 |
|  |  | 实现信用信息系统与行政审批、业务办理和办公信息系统的对接共享,发挥行业内信用评价的支撑作用。 | 持续推进 | 厅信用体系建设领导小组成员单位，各设区市、韩城市、杨凌示范区、西咸新区交通运输局按职责分工负责。 |
| 六、推进信用联合奖惩 | 更新完善联合奖惩清单 | 依据部门职责和实际情况，及时更新完善本省份联合奖惩的对象清单、措施清单。 | 根据工作实 际适时调整 | 厅综合执法局牵头，厅信用体系建设领导小组成员单位配合。 |
|  | 报送红黑名单 | 按照公路治超、公路水路工程建设等交通运输联合奖惩备忘录的要求，定期向部报送红黑名单。 | 持续推进 | 厅公路处负责按要求向部报送公路治超黑名单。 |
|  | 落实联合奖惩备忘录 | 根据国家和部省发布的联合奖惩备忘录及对应的红黑名单，及时响应并开展联合奖惩工作，在行政审批、公共服务工作流程以及监管、服务等环节应用联合奖惩应用信息，做到在行政管理事项中对当事人信用信息“逢批必查”“逢办必查”。 | 持续推进 | 厅信用体系建设领导小组成员单位，各设区市、韩城市、杨凌示范区、西咸新区交通运输局按职责分工负责。 |
|  |  | 每月向省厅综合执法局报送联合奖惩成效清单。奖惩成效清单包括被执行主体、执行措施、执行部门、执行时间、具体事项等内容。 | 持续推进 | 厅信用体系建设领导小组成员单位，各设区市、韩城市、杨凌示范区、西咸新区交通运输局按职责分工负责。 |
|  | 公示联合奖惩案例 | 每季度在“信用交通·陕西”公示2个以上联合奖惩案例，并同步给“信用交通”“信用中国（陕西）”网站。 | 持续推进 | 厅综合执法局牵头，厅信用体系建设领导小组成员单位，各设区市、韩城市、杨凌示范区、西咸新区交通运输局按职责分工负责。 |
|  | 推动开展信用修复 | 根据《交通运输守信联合激励和失信联合惩戒对象名单管理办法(试行))、《陕西省公共信用修复管理暂行办法》等文件要求，建立异议处理和信用修复机制。 | 2019年9月 | 厅综合执法局牵头，厅信用体系建设领导小组成员单位配合。 |
|  |  | 及时响应部级“信用交通"网站转办的信用修复要求，做好后续核查和信用权益维护工作。 | 持续推进 | 厅综合执法局牵头，厅信用体系建设领导小组成员单位，各设区市、韩城市、杨凌示范区、西咸新区交通运输局按职责分工负责。 |
|  |  | 鼓励被列入黑名单的失信主体按照程序开展信用修复工作。 | 持续推进 | 厅综合执法局牵头，厅信用体系建设领导小组成员单位，各设区市、韩城市、杨凌示范区、西咸新区交通运输局按职责分工负责。 |
| 七、加强诚信文化建设 | 组织开展诚信宣传 | 开展“信用交通宣传月”主题活动，制定活动方案、开展信用宣传、总结活动成果。 | 根据部统一部署实施 | 厅综合执法局牵头，厅信用体系建设领导小组成员单位，各设区市、韩城市、杨凌示范区、西咸新区交通运输局按职责分工负责。 |
|  |  | 将诚信春运纳入春运工作总体安排，组织归集春运信用信息，进行诚信春运宣传，引导提升春运组织水平和服务质量。 | 根据部统一部署实施 | 厅运输处牵头，厅信用体系建设领导小组成员单位，各设区市、韩城市、杨凌示范区、西咸新区交通运输局按职责分工负责。 |
|  |  | 结合诚信兴商宣传月等主题活动，加强交通运输信用体系建设成效宣传。 | 根据有关部门安排实施 | 厅综合执法局牵头，厅信用体系建设领导小组成员单位，各设区市、韩城市、杨凌示范区、西咸新区交通运输局按职责分工负责。 |
|  |  | 充分发挥“信用交通·陕西”网站和各级交通运输政府部门网站作用，全省联动加强信用舆论引导，发布行业信用政策信息，宣传诚信典型、曝光失信案例，及时向社会公示行业信用信息。 | 持续推进 | 厅综合执法局牵头，厅信用体系建设领导小组成员单位，各设区市、韩城市、杨凌示范区、西咸新区交通运输局按职责分工负责。 |
|  |  | 配合省发改委开展交通出行领域失信行为专项治理工作。 | 根据省发改委部署实施 | 厅综合执法局牵头，厅运输处、省道路运输中心配合。 |
|  | 组织信用专项培训 | 组织交通运输行业管理部门、企业和从业人员开展信用培训。 | 2019年8月 | 厅综合执法局牵头组织行业信用体系建设培训。 |
| 八、加强政务诚信建设 | 全面推进政务公开 | 全面推进政务公开工作，坚持以公开为常态、不公开为例外，增强政府公信力。依法公开与信用信息相关的政府信息。主动公开2019年交通运输更贴近民生实事项目和进展情况。 | 持续推进 | 1.厅办公室牵头做好省厅政务公开工作。 2.各设区市、韩城市、杨凌示范区、西咸新区交通运输局做好本单位政务公开工作。 |
|  | 坚持依法行政 | 坚持依法行政，严格执法程序，提高行政执法科学化、制度化和规范化水平。 | 持续推进 | 1.厅综合执法局牵头，厅信用体系建设领导小组成员单位配合做好省厅依法行政工作。 2.各设区市、韩城市、杨凌示范区、西咸新区交通运输局做好本单位依法行政工作。 |
|  | 加强公务员诚信教育 | 加强公务员诚信教育，提升公务员法律意识和诚信意识，带动全行业树立诚信意识、提高诚信水平。 | 持续推进 | 1.厅人事处牵头做好省厅公务员诚信教育工作。 2.各设区市、韩城市、杨凌示范区、西咸新区交通运输局做好本单位公务员诚信教育工作。 |
| 九、落实工作保障 | 加强组织领导 | 根据工作实际，适时调整厅交通运输信用体系建设领导小组及办公室成员。 | 2019年12月 | 厅综合执法局牵头。 |
|  |  | 发挥信用体系建设领导小组作用，定期研究信用交通省创建工作、听取汇报。 | 持续推进 | 厅综合执法局牵头。 |
|  |  | 加强与省发改委的沟通衔接，共同协商解决工作推进中国的重点难点问题。 | 持续推进 | 厅综合执法局牵头。 |
|  | 加快推进 落实 | 建立“信用交通省”创建工作台帐，明确时间表、任务分工和责任目标，抓好落实。 | 2019年8月 | 厅综合执法局牵头，厅信用体系建设领导小组成员单位，各设区市、韩城市、杨凌示范区、西咸新区交通运输局按职责分工负责。 |
|  |  | 在信用信息归集、共享、公开和应用等核心业务和技术工作中，明确责任部门和人员。 | 2019年9月 | 厅综合执法局牵头，厅信用体系建设领导小组成员单位，各设区市、韩城市、杨凌示范区、西咸新区交通运输局按职责分工负责。 |
|  |  | 建立定期督促检查机制，及时跟进了解各地创建工作进展和成效，将重点工作落实情况作为年度信用工作考核的重要内容，及时进行通报。 | 持续推进 | 厅综合执法局牵头，各设区市、韩城市、杨凌示范区、西咸新区交通运输局按职责分工负责。 |
|  |  | 推动将交通运输信用平台运维、信用政策研究、信用培训、诚信宣传等经费纳入地方财政预算，为“信用交通省”建设提供经费保障。 | 持续推进 | 厅信用体系建设领导小组成员单位，各设区市、韩城市、杨凌示范区、西咸新区交通运输局按职责分工负责。 |
|  |  | 依托部层面建立的交通运输行业信用状况监测系统，及时发现存在问题，改进信用建设工作，持续提升交通运输信用水平。 | 持续推进 | 厅综合执法局牵头，各设区市、韩城市、杨凌示范区、西咸新区交通运输局，厅信用体系建设领导小组成员单位按职责分工负责。 |
| 探索创新和突出贡献 | 1.在新出台的交通运输领域政府规章、地方性法规中纳入信用内容； 2.在部省数据交换共享要求的业务范围之外，增加行业领域（如网约车、汽车维修等）的数据归集共享； 3.培树行业重大诚信典型，并获得省部级以上表彰； 4.有其他重大创新，可向全国推广应用。 |  |  |  |

注：① 本项指标根据部门权力清单和职责清单确定，需细化到二级领域，如道路运输领域需细化到汽车维修等二级领域。